## 汇总
佛山市房屋建筑工程安全监督情况表 2022 年 x 月 （含危险性较大分部分项工程）
填报单位（盖章）：顺德区住房城乡建设和水利局 |  |  |  | 填报日期：2022年 月 日 复核人： 填报人： 联系电话：
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积 （㎡） | 最近一次质量安全监督检查情况并注明形象进度 | 每月25日工地总人数 |  | 危险性较大分部分项工程 | [10 empty] | 其他需说明情况
[10 empty] | 管理人员（含建设、施工、监理等） （人） | 作业工人数（人） | 基坑工程 |  | 模板工程及支撑体系 |  | 起重吊装及起重机械 |  | 脚手架工程 |  | 结建式人防工程（㎡） | 其它（含拆除工程、暗挖工程、建筑幕墙安装、钢结构、装配式砼预制件安装等）
[12 empty] | 开挖深度≥3m,且<5m （㎡） | 开挖深度≥5m （㎡） | 危险性较大分部分项 （个） | 超规模的危险性较大分部分项（个） | 塔吊（台） | 人货梯(台) | 24m及以上落地式、附着式等 (栋) | 50m及以上的落地式、150m及以上的附着式、20m及以上悬挑 (栋) |  | 危险性较大分部分项 （个） | 超规模的危险性较大分部分项（个）
1 | 藏珑华府C区 | 1、藏珑华府C区 | 440606201908280101 | 陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块之三 | 广东宏泰国通地产有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 127324.91 | 未开工 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 藏珑华府A区 | 1、藏珑华府A区七期 | 440606201911060101 | 陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块之三 | 广东宏泰国通地产有限公司 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 50318.97 | 主体 | 30 | 209 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | /
|  | 2、藏珑华府A区六期（6-9栋、地下室） | 440606201810190101 |  |  |  |  | 27718.97 | 主体结构已封顶 |  |  | / | / | 1 | / | 2 | 2 | 6 | / | / | / | /
3 | 国通广场一期B区 | 国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼 | 440606201711150201 | 陈村镇白陈路石洲片区B-CB-03-02-A地块 | 广东国通物流城有限公司 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 227970.05 | 主体、装饰2022年8月29日抽查未发现质量安全隐患。 | 35 | 230 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | 2 | /
|  | 国通广场一期B区S2商业及地下室 | 440606201610140101 |  |  |  |  | 89162.41
4 | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 440606201803300501 | 陈村镇新城区1-2地块 | 广东致合房地产开发股份有限公司 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 广东海外建设监理有限公司 | 172635.84 | T2结构封顶 T1塔楼结构封顶 2022年8月29日抽查未发现质量安全隐患。 | 27 | 102 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | 1 | / | / | /
5 | 碧悦广场一期 | 1、碧悦广场一期1-2栋、16栋及地下室一区 | 440606201909300101 | 顺德区陈村镇华阳路东侧C2-1地块 | 佛山市顺德区碧顺房地产有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 100000 | 装修收尾 | 9 | 31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
6 | 碧悦广场二期17栋及地下室三区 | 1、碧悦广场二期17栋及地下室三区 | 440606202009210102 | 陈村镇横五路以北、陈村大道以东地块 | 佛山市顺德区碧顺房地产有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 143951.32 | 安全、质量可控；局部基础施工、其他主体施工阶段 | 84 | 458 | / | 19000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 26940 | / | 1
|  | 2、碧悦广场二期10栋 | 44060620218300202 |  |  |  |  | 87735.31
|  | 3、碧悦广场二期11栋 | 440606202108300402 |  |  |  |  | 43429.64
|  | 4、碧悦广场二期12栋 | 440606202108300102 |  |  |  |  | 31405.24
7 | 佛山市顺德区陈村镇潭洲村委会星英半岛南侧新建项目一期（7＃、8＃、10＃～26＃住宅及地下室） | 1、佛山市顺德区陈村镇潭洲村委会星英半岛南侧新建项目7-29楼及地下室 | 440606202009180101 | 陈村镇潭洲村委会星英半岛南侧地块 | 佛山德茂房地产开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 浙江正和监理有限公司 | 9749.38 | 安全、质量可控；局部主体施工阶段、主要进行装饰装修阶段 | 27 | 50 | / | 39590 | 4 | / | 5 | 7 | 4 | 4 | 14527.43 | / | /
|  | 2、佛山市顺德区陈村镇潭洲村委会星英半岛南侧新建项目1-6楼 | [5 empty] | 74329.76
8 | 陈村镇花卉大道西侧地块项目 | 1、陈村镇花卉大道西侧地块项目（3＃-5＃、15＃-18＃、23＃及20＃地下室A区） | 440606202009220401 | 陈村镇花卉大道西侧地块 | 佛山市卓滨房地产开发有限公司 | 广东新拓展建筑工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 65385.38 | 主体、基础 | 59 | 343 | / | / | / | / | 0 | 4 | 8 | / | 9846.18 | / | /
|  | 2、陈村镇花卉大道西侧地块项目(6＃、7＃、8＃) | 440606202011120201 |  |  |  |  | 47902
|  | 3、陈村镇花卉大道两侧地块项目（1#、2#、9#、14#、19#、22#及21#地下室B区） | 440606202103150101 |  |  |  |  | 86470.22
9 | 大都汇杰大厦 | 1、大都汇杰大厦 | 440606202010160101 | 佛山市顺德区陈村镇大都村委会佛陈路南侧 | 佛山市大都汇物业管理有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 52276.81 | 基础、主体 2022年8月30抽查未发现质量安全隐患。 | 22 | 99 | 3000 | 3200 | 1 | / | 1 | / | / | / | 3142 | / | /
10 | 臻悦花园 | 1、臻悦花园一期（22栋） | 440606202010270301 | 顺德区陈村镇华阳路东侧C2-1地块 | 佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 1883.09 | 基础、主体 | 68 | 429 | 13251 | / | 4 | / | 7 | 12 | 8 | / | / | / | /
|  | 2、臻悦花园一期（1-3栋、10栋、23-27栋及地下室二区） | 440606202011020101 |  |  |  |  | 80552.37
|  | 3、臻悦花园一期（4-9栋、28栋、29栋、31栋及地下室一区） | 440606202012290601 |  |  |  |  | 111881.21
|  | 4、臻悦花园二期（16栋-20栋及地下室四区） | 440606202108170101 |  |  |  |  | 79000.81
|  | 5、臻悦花园二期（11-15栋、21栋及地下室三区） | 440606202105210201 |  |  |  |  | 80221.98
11 | 融祺花园 | 1、融祺花园7座、8座、18座、20座、地下室 | 440606202011300201 | 佛陈路鱼苗场北侧地块 | 佛山融辰置业有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 81232.9 | 8月30日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：基础-主体 | 39 | 546 | / | / | / | / | 7 | 4 | 6 | / | / | / | /
|  | 2、融祺花园1座、2座、9座、23座、24座 | 440606202101290101 |  |  |  |  | 40421.18
|  | 3、融祺花园3座、4座、16座、17座 | 440606202101290201 |  |  |  |  | 30373.47
|  | 4、融祺花园10座、11座、12座、13座、14座、15座、21座、22座 | 440606202107050101 |  |  |  |  | 80847.74
|  | 5、融祺花园5座、6座、19座、25座 | 44060620210120101 |  |  |  |  | 24256
12 | 宝能云境台项目 | 1、宝能云境台项目二区（1＃、S1＃、2＃、S2＃、S5＃） | 440606202007020101 | 佛山市顺德区大良街道大良碧桂路以东、澄海路以北地块之二 | 佛山嘉宝盛置业有限公司 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 80368.81 | 主体结构、装饰主体 | 56 | 10 | / | / | / | / | 3 | 6 | / | 8 | / | / | /
|  | 2、宝能云境台项目五区（7＃、8＃） | 440606202006170301 |  |  |  |  | 27551.04
|  | 3、宝能云境台项目三区（5＃、6＃） | 440606202006150101 |  |  |  |  | 38298.97
|  | 4、宝能云境台项目四区（S6＃、S7＃、S8＃） | 440606202005280101 |  |  |  |  | 4599.29
|  | 5、宝能云境台项目一区（3＃、4＃、S3＃、S4＃及地下室） | 440606202004140101 |  |  |  |  | 32822.56
13 | 保利中悦花园 | 保利中悦花园A区三期（1＃楼）项目 | 440606202007060101 | 顺德区大良街道德和居委会国泰南路6号 | 佛山保利恒升置业有限公司 | 富利建设集团有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 59680.2 | 8月29日抽查发现发现项目经理、监理等未到岗管理 | 20 | 120 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | /
14 | 金锠国际金属交易广场二期扩建工程A区（A0号楼、A1-A3号楼、A4-A7号楼、地下室） | 金锠国际金属交易广场二期扩建工程A区（A0号楼、A1-A3号楼、A4-A7号楼、地下室） | 440606202011180101 | 顺德区陈村佛陈路绀村现路段 | 佛山市金锠有色金属有限公司 | 广东庞大粤西建设工程有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 238215.11 | 施工准备阶段 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
15 | 三龙湾（潭村）九年一贯制学校项目 | 三龙湾（潭村）九年一贯制学校项目F架空运动场 | 440606202205130101 | 佛山市顺德区陈村镇潭洲村绣圃三路以北 | 佛山市顺德区花城产业投资管理有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 11935.35 | 基础 | 43 | 150 | / | 16479.8 | / | / | 3 | / | / | / | / | / | /
|  | 三龙湾（潭村）九年一贯制学校项目J宿舍楼、K文体中心 | 440606202205130101 |  |  |  |  | 19851.07 | 基础
|  | 三龙湾（潭村）九年一贯制学校项目G宿舍楼（含食堂）、D小学教学实验楼及B地下室 | 440606202205130101 |  |  |  |  | 66066.77 | 基础
|  | 三龙湾（潭村）九年一贯制学校项目H宿舍楼、E初中教学实验楼 | 440606202205130101 |  |  |  |  | 27008.99 | 基础
|  | 三龙湾（潭村）九年一贯制学校项目C图书馆（含祠堂改扩建） | 440606202205130101 |  |  |  |  | 1649.66 | 基础
16 | 永隆广场 | 永隆广场（一期） | 440606202203030101 | 佛山市顺德区大良街道德胜河北岸N-14-2号地块 | 佛山市顺德区顺永隆企业管理咨询有限公司 | 广东顺的建设工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 110956.99 | 2022年8月13日发出NO.Z2010419整改通知书，要求施工单位限期整改。 安全方面: 1、安全管理:未能提供防风防汛期专项应急救援演练记录。 2、施工用电:二区顶板电线电缆拖地，个别分存在配电箱一闸多路接线。 3、起重设备:力矩限位器无封签;钢丝绳两段润滑不足，钢丝绳夹间距不规范。70%轴销开口销无双边开口;小车部位固定钢丝绳未夹到位;标准节休息平台需固定，部分螺栓无弹簧垫;泵站液压表无压力标识;部分开口销双边开口大于 60度。 质量方面: 1、施工日志简单，未能真实反映施工实际情况: 2、现场批号为22BD01277002 221-32215 221-31668钢筋未能找到送检资料: 3、标养间未开启湿度控制; 4、灌注桩DK202抗拔检测不符合要求，未能提供处理资料;委托编号WD-FB-2111059 灌注桩，有8条三类桩未能提供处理资料。 形象进度：永隆广场（一期）地下室顶板；永隆广场（二期）未施工；永隆广场（三期）地下室 | 20 | 100 | / | 33287 | / | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | /
|  | 永隆广场（二期） | 440606202204070201 |  |  |  |  | 27380.5 |  | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 永隆广场（三期） | 440606202112100101 |  |  |  |  | 54347.45 |  | 20 | 80 | / |  | / | 1 | 2 | / | / | / | / | / | /
17 | 顺德职业技术学院顺大学生宿舍建设工程 | 顺德职业技术学院顺大学生宿舍建设工程 | 440606202203070101 | 顺德职业技术学院内 | 顺德职业技术学院 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 49730.13 | 2022年8月24日基桩基本施工完成，工程完成支护桩施工，按照桩基检测规范，对混凝土支护桩和水泥搅拌桩进行桩身完整性检测，检测数量及位置符合桩基检测规范和桩基检测方案要求。 形象进度：基坑 | 11 | 15 | / | 16000 | 1 | 1 | 2 | / | / | / | / | / | /
18 | 君耀广场 | 君耀广场【1号楼（含裙楼、地下停车库、垃圾收集站）】 | 440606201901280401 | 大良石洛路广东锻压机床厂地块（延年路以东、石洛路以南） | 佛山市顺德区怡创房地产有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 275356.54 | 方案已通过专家论证。8月15抽查未发现质量安全隐患。 形象进度：1号楼、2号楼主体结构封顶。 3号楼、4号楼未开工 | 10 | 45 | / | 49227.21 | / | / | / | 1 | / | / | 22160 | / | /
|  | 君耀广场（4号楼） | 440606201904240101 |  |  |  |  | 84248.87 | [7 empty] | 1 | 1 | / | /
|  | 君耀广场（3号楼） | 440606202008140201 |  |  |  |  | 49808.75 | [7 empty] | / | / | / | /
|  | 君耀广场（2号楼） | 440606202008140101 |  |  |  |  | 49860.03 | [7 empty] | / | / | / | /
19 | 广东博睿恩顺德铝模厂项目（二期） | 广东博睿恩顺德铝模厂项目（二期） | 440606202006010201 | 佛山市顺德区顺德科技工业园A区西-11-1之二地块 | 佛山博睿恩精密科技有限公司 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 26967.54 | 未施工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 佛山博智林智能科技顺德智能制造项目（一期） | 佛山博智林智能科技顺德智能制造项目（一期） | 440606202111160101 | 佛山市顺德区顺德科技工业园A区西-11-1之二地库 | 佛山博智林智能科技有限公司 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 59197.88 | 2022年8月16日检查钢结构吊装方案、构件进场及格证、原材料试验报告。 一、没有钢结构吊装的详细操作要求； 二、没有分类编写塔吊吊装及汽车吊装的详细操作及吊装具体部位； 三、方案中没有详细描述安装过程的安全防护措施的设置要求，特别是防高坠措施； 四、未提供安装工人、吊车司机、吊装指挥人员与三级安全教育及技术交底； 五、未提供焊工的上岗证及工人的高处作业证； 现场正在进行钢结构与构件进行，未进行构件安装。 形象进度：综合楼A装饰外墙，综合楼B装饰外墙，厂房B屋面层梁板。 | 10 | 100 | / | / | / | / | 4 | 2 | 1 | / | / | / | /
20 | 东富日出花园（一期） | 东富日出花园（一期） | 440606201810150201 | 东路新桂南路东侧28号 | 佛山市顺德区富城房产开发公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 146824.84 | 2022年8月17日 安全方面： 1、基坑支护：基坑监测累计值归零处理未有专组确认 2、安全管理：未能提供木工梁美青、砌筑工谭登文的入场安全教育培训记录 3、三宝四口：部分抹灰用脚手架板无满铺，临边无防护 质量方面： 1、未能提供项目部对工程质量定期检查记录 2、二次结构混凝土浇筑和部分灰砂砖砌筑未留置试件 3、部分灰砂砖与混凝土交接处未设置挂网 形象进度：基坑 | 9 | 20 | / | 35100 | / | / | 3 | / | / | / | 12550 | / | /
21 | 东城花园四期之四期 | 东城花园四期之四期 | 440606201904230201 | 大良东城花园内 | 佛山市顺德区新顺联房产有限公司 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 39283.43 | 2022年8月27日 检查组未发现安全质量问题。 形象进度：主体完成，现装饰阶段。 | 11 | 52 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 3741.41 | / | /
22 | 勒流街道大晚星光大道8号地块项目(远凯华府) | 勒流街道大晚星光大道8号地块项目远凯华府一期3号楼、4号楼、地下室 | 440606202105080101 | 佛山市顺德区勒流街道大晚星光大道8号地块 | 佛山市远凯房地产开发有限公司 | 湖北同瑞建设发展有限公司 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 36848.36 | 2022年8月28日对项目施工单位、监理单位质量行为，现场施工质量等进行抽查，检查组未发现突出质量问题。 形象进度：3号楼、4号楼25层梁板；6号楼装饰阶段；1号楼、2号楼、5号楼装饰阶段；7号楼2层梁板。 | 34 | 80 | / | / | / | / | 1 | 2 | / | / | 3700 | / | /
|  | 勒流街道大晚星光大道8号地块项目(远凯华府)二期6号楼 | 440606202104300401 |  |  |  |  | 11873.15 |  |  |  | / | / | / | / | / | 1 | / | / |  | / | /
|  | 勒流街道大晚星光大道8号地块项目（远凯华府）三期1号楼、2号楼、5号楼 | 440606202105250101 |  |  |  |  | 29814.57 |  |  |  | / | / | / | / | 1 | 3 | / | / |  | / | /
|  | 勒流街道大晚星光大道8号地块项目（远凯华府）四期7号楼 | 440606202107210201 |  |  |  |  | 3595.13 |  |  |  | / | / | / | / | / | 1 | / | / |  | / | /
23 | 丰田合成（佛山）汽车部品有限公司（红岗）新工厂项目 | 丰田合成（佛山）汽车部品有限公司（红岗）新工厂项目 | 440606202204220101 | 大良街道伦桂路以东，横三路以北地块 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司 | 大连巨坤建设工程有限公司 | 广东正茂工程管理有限公司 | 47462.81 | 2022年8月1日桩基础已经施工完成，施工办理桩基检测委托，根据图纸的要求，挑取了8根桩进行静载检测，挑取了62根桩进行桩身完整性检测。 形象进度：工程桩 | 20 | 150 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
24 | 朴田智能五金制造基地基坑支护土方开挖和桩基础工程 | 朴田智能五金制造基地基坑支护土方开挖和桩基础工程 | 440606202205230101 | 佛山市顺德区科技工业园A区北-3-7地块 | 佛山市顺德区朴田电器有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 59258.66 | 2022年8月27日检查监理单位的监理规划、监理细则，旁站记录，监理例会记录，检查施工单位的打桩记录，桩及格证，桩检验报告。基本正常。 形象进度：桩基础 | 17 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
25 | 智途云湾高端智能制造项目 | 智途云湾高端智能制造项目 | 440606202207140601 | 佛山市顺德区大良街道办事处顺德科技工业园A区中-17-3地块 | 广东智途云湾科技有限公司 | 佛山市信建建设工程有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 117079 | 2022/8/31 质量：抽查厂房1、厂房2的地梁及承台钢筋，部分箍筋135°弯钩未完善，部分二排钢筋间距控制措施未完善； 安全：1、厂房1、厂房2局部承台周边临边防护不连续、不牢固；----2、承台与施工道路间的施工平桥搭设不牢固，临边未设置防护栏杆；----3、钢筋场冷拉区没有防护栏杆，保护棚搭设面积不能覆盖作业区域；----4、厂房1、厂房2临时用电电缆电线拖地，没有过道保护措施，局部用电机具没有设置保护零线---- 形象进度：工程桩 | 58 | 168 | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | /
26 | 鹏瑞皓玥湾花园 | 鹏瑞皓玥湾花园1-5栋、商业1-6栋 | 440606202001150201 | 佛山市顺德区大良街道德民路以东、澄海路以北地块 | 佛山市瑞远房地产有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司（原企业名称：广州广大工程项目管理有限公司） | 128152.41 | 2022年8月11日抽查未发现质量安全隐患 主体/装饰 | 89 | 290 | / | 1000 | / | / | 1 | 5 | / | / | / | / | /
|  | 鹏瑞皓玥湾花园6-9栋 | 440606202001150101 |  |  |  |  | 96418.07 | 2022年8月11日抽查未发现质量安全隐患 主体/装饰 |  | 280 | / |  | 1 | 1 |  |  | 2 | / | / | / | /
|  | 鹏瑞皓玥湾花园项目10-27栋及地下室 | 440606201912310301 |  |  |  |  | 334103.3 | 2022年8月11日抽查未发现质量安全隐患 装饰 |  | 43 | / |  | / | / |  |  | / | / | 215333 | / | /
|  | 鹏瑞皓玥湾花园28栋 | 440606201912190101 |  |  |  |  | 2082.21 | 2022年8月11日抽查未发现质量安全隐患 主体、装修已完成 |  | 0 | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | /
27 | 明日阳光居 | 明日阳光居一期、二期 | 440606202008200201 | 佛山市顺德区大良街道南国西路金润花园地块 | 佛山市顺德区华曙置业有限公司 | 清远市清城区第一建筑工程公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 95875.57 | 2022年8月23日抽查未发现质量安全隐患 主体/装饰 | 32 | 95 | / | / | / | / | 2 | 4 | / | / | 3836 | / | /
28 | 美的置业悦然广场 | 美的置业悦然广场四期（2＃及地下室） | 440606201911150401 | 佛山市顺德区大良街道南江居委会105国道以西、南霞新路以北地块 | 佛山市顺德区迅德置业投资有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 94120.39 | 2022年8月23日抽查未发现质量安全隐患 装饰 |  | 120 | / | / | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | 1
|  | 美的置业悦然广场二期（5＃） | 440606201908140301 |  |  |  |  | 44517.35 | 2022年8月23日抽查未发现质量安全隐患 装饰 |  | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
29 | 君璟江畔花园一期 | 君璟江畔花园一期（1栋、2栋、3栋、11栋、17栋、19栋、地下室） | 440606202012290401 | 大良街道105国道以西、德胜西路以北地块 | 佛山市顺德区宝弘房地产开发有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 浙江正和监理有限公司 | 100966.14 | 2022年8月25日抽查未发现质量安全隐患 主体施工 | 53 | 320 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | /
|  | 君璟江畔花园一期（10栋、12栋、13栋、16栋、地下室） | 440606202108040101 |  |  |  |  | 80021.76 | 2022年8月25日抽查未发现质量安全隐患 主体施工 |  |  | / | / | 1 | / | 2 | 2 | 2 | / | / | / | /
|  | 君璟江畔花园一期（15栋） | 440606202012300801 |  |  |  |  | 6208.89 | 2022年8月25日抽查未发现质量安全隐患 装饰 |  |  | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | /
|  | 君璟江畔花园一期（18栋） | 440606202012300701 |  |  |  |  | 1834.66 | 2022年8月25日抽查未发现质量安全隐患 装饰 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
30 | 锦铂苑 | 锦铂苑 | 440606202005290301 | 佛山市顺德区大良街道德民东路以南、环湖路以北地块 | 佛山新希望置业有限公司 | 浙江中垚建设有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 199186.08 | 2022年8月22日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 32 | 293 | / | / | / | / | 1 | 2 | / | / | / | / | /
31 | 嘉好良缘公馆 | 嘉好良缘公馆 | 440606201912130101 | 大良新桂居委会新基三路16号 | 佛山市顺德区大良建设机电工程有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 12831.21 | 2022年8月25日发现实名制系统设备未正常开启 装饰 | 8 | 15 | / | / | / | / | 1 | 2 | 2 | / | / | / | /
32 | 凤语潮鸣苑一期、二期、三期、四期 | 凤语潮鸣苑一期、二期、三期、四期 | 440606201812250101 | 大良新城以东、逢沙河以南地块 | 佛山市顺德区顺昊房地产有限公司 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 233419.18 | 2022年8月4日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 16 | 126 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
33 | 电建泛悦公馆17座（幼儿园） | 电建泛悦公馆1-14座及地下室、15-16座、17座（幼儿园） | 440606201805230101 | 大良街道近良振东围地块（新城南路以西、逢沙大道以北地块） | 佛山泛悦置业有限公司 | 中电建建筑集团有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 5008.77 | 2022年8月5日抽查未发现质量安全隐患 砌筑工程施工 | 10 | 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
34 | 车创智谷广场三期2号楼、A4-A5栋、地面架空层及地下室 | 车创智谷广场三期2号楼、A4-A5栋、地面架空层及地下室 | 440606202003190101 | 顺德区大良街道顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以东地块 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 河北新隆基项目管理有限公司 | 134964.02 | 中止监督 | 17 | / | / | 14572.39 | / | / | 3 | / | / | / | / | / | /
35 | 车创智谷广场二期4-5号楼、B2栋、地面架空层及地下室 | 车创智谷广场二期4-5号楼、B2栋、地面架空层及地下室 | 440606201911280201 | 顺德区大良街道顺德新城创智片区东乐路以南、创智路以东地块 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 102319.4 | 现场停工状态 | 17 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | /
36 | 大良云近东区东乐路以南、桂峰路以东地块项目一期 | 大良云近东区东乐路以南、桂峰路以东地块项目一期 | 440606202205090101 | 云近东区东乐路以南、桂峰路以东地块 | 佛山市顺德区润峰房地产有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 110282.64 | 2022年8月24日抽查未发现质量安全隐患 基础 | 20 | 15 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
37 |  | 大良云近东区东乐路以南、桂峰路以东地块项目公园绿地一期（公园服务设施用房） | 440606202205070201 | 云近东区东乐路以南、桂峰路以东地块 | 佛山市顺德区润峰房地产有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 1126.2 | 2022年8月24日抽查发现侧门出入口未落实门禁制度，未有测温登记等防疫措施 主体封顶 | 135 | 123 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | /
38 | 顺德科技工业园A区西-10-1地块工业项目二期 | 顺德科技工业园A区西-10-1地块工业项目二期 | 440606202107230101 | 佛山市顺德区大良街道顺德科技工业园A区西-10-1地块 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 成致项目管理有限公司 | 94801.98 | 8.17检查情况：安全方面： 1、未能提供防风防汛专项应急救援演练记录。 2、宿舍区与施工区未有效分隔，存在大功率电器煮食现象，消防安全措施不到位。 3、安全网挂设范围小于作业面，专项施工方案无该部分施工情况措施。 4、楼梯临边防护局部不严密。 5、屋架钢梁上存放钢板，无固定措施。 6、高处作业吊篮临边防护措施不符合要求，未挂设使用验收牌，钢结构专项方案中无吊篮大样图。 7、局部高处作业部位无安全绳。大样 8、部分配电箱无电工每日巡查记录；部分用电设备无接地措施，电线电缆拖地。 9、钢结构班组入场三级培训教育记录无图片记录。 10、未能提供钢结构的项目定期检查记录。 质量方面：1、公司领导未能定期带班开展质量检查并形成记录；2、项目部没有定期对工程质量进行检查并形成记录；3、现场没有设置标准养护间；4、现场未能提供施工日志备检。 疫情防控：1、安全员朱亚统未按时做核酸检测（最近一次为5月17日）。 文明施工：1、施工道路泥泞。 形象：主体装饰 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 星盛花园A区 | 星盛花园A区1栋，2栋，5栋，6栋，7栋，8栋，9栋，地下室A区 | 440606202103090401 | 陈村镇横五路以北，勤政东路以东地块 | 佛山锦宏置业有限公司 | 深圳市建设（集团）有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 131174 | 8.20检查情况：一、安全防护：电梯井口临边防护不符合要求； 二、消防管理：现场设置的消防设备不完备，临时消防给水系统达不到规定要求。 三、临时用电：现场未做到“一机、一闸、一漏”； 四、安全管理资料：安全生产管理机构相关资料不齐全，事故应急救援预案资料不齐全，未提供“一线三排”资料，工人安全教育和技术交底资料不完善。 形象：主体装饰 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8737.43 | 0 | 0
|  | 星盛花园A区3栋、4栋 | 440606202103090501 |  |  |  |  | 31813.51
|  | 星盛花园A区10栋 | 440606202103090601 |  |  |  |  | 707.53
40 | 星盛花园B区 | 星盛花园B区11、19栋 | 440606202103090301 | 陈村镇横五路以北，勤政东路以东地块 | 佛山锦宏置业有限公司 | 名筑建工集团有限公司 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 26328.19 | 停工
|  | 星盛花园B区12至18栋及地下室B区 | 440606202103090201 |  |  |  |  | 133401.97
|  | 星盛花园B区20栋 | 440606202102100101 |  |  |  |  | 1391.45
41 | 印玥万璟府 | 印玥万璟府（1座、2座、6座、7座、地下室A-2区） | 440606202108120101 | 佛山市顺德区容桂街道红星居委会文明东路以南、广星路以北、纵七路以西 | 佛山市爱之光房地产开发有限公司 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 72555.28 | 8月31日抽查发现五座外脚手架拆除过程中，室内临边未完善，发出整改通知书要求整改。4座装饰阶段，A-2区局部基坑阶段，b区基础阶段。其余主体阶段。 | 70 | 226 | / | 72555.28 | / | / | 2 | 1 | 1 | / | 72555.28 | / | /
|  | 印玥万璟府（3座、5座、地下室A-1区） | 440606202107060501 |  |  |  |  | 19735.97 |  |  |  | 19735.97 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | /
|  | 印玥万璟府4座幼儿园 | 440606202107060301 |  |  |  |  | 7851.97 |  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | /
|  | 印玥万璟府（8座、9座、8-1座、地下室C区） | 440606202107070101 |  |  |  |  | 25394.07 |  |  |  | 25394.07 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | /
|  | 印玥万璟府12座、地下室B-2区 | 440606202203010201 |  |  |  |  | 39371.1 |  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | /
|  | 印玥万璟府13座、14座、15座、地下室B-1区 | 440606202203010101 |  |  |  |  | 41392.75 |  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | /
42 | 星钻苑二期 | 星钻苑二期 | 440606202004140301 | 佛山市顺德区容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块12，地块15 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东新拓展建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 75235.58 | 8月23日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场装饰阶段 | 5 | 30 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 1200 | / | /
43 | 信业悦容台 | 信业悦容台 | 440606202101050101 | 佛山市顺德区容桂街道上佳市居委会桂洲大道南侧地块 | 佛山市顺德区鼎泓房地产开发有限公司 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 10121.1 | 8月30日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场装饰阶段 | 6 | 196 | / | / | / | / | 1 | 2 | / | / | 2516 | / | /
44 | 容桂雅居乐花园（三期） | 容桂雅居乐花园（三期） | 440606202101150301 | 顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 87921.45 | 8月15日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场主体阶段 | 10 | 119 | / | / | / | / | 5 | 5 | / | / |  | / | /
45 | 容桂街道细滘产业园项目 | 容桂街道细滘产业园项目 | 440606202106010101 | 佛山市顺德区容桂街道细滘社区桂南路南侧地块 | 佛山市顺德区容桂街细滘股份合作经济社 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 135233.87 | 8月29日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场主体阶段 | 10 | 324 | / | / | / | / | 4 | 5 | / | 1 | 2185 | / | /
46 | 容桂街道德胜社区居民委员会成业路43号地块项目 | 容桂街道德胜社区居民委员会成业路43号地块项目 | 440606202112240101 | 佛山市顺德区容桂街道德胜社区居民委员会成业路43号 | 佛山顺德凯蓝房地产有限公司 | 海南伟业建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 48338.09 | 8月29日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场主体阶段 | 9 | 103 | / | / | / | / | 2 | 1 | / | / |  | / | /
47 | 容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块24-1项目（一期一号楼、六号楼-九号楼、地下车库） | 容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块24-1项目（一期一号楼、六号楼-九号楼、地下车库） | 440606202203110101 | 佛山市顺德区容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块24-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 127922.24 | 8月29日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场基础/主体阶段 | 5 | 119 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / |  | / | /
48 | 风情华亭 | 风情华亭 | 440606202109290101 | 佛山市顺德区容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块11-1、地块11-2 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 佛山市顺德区东升建筑装饰工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 35370.23 | 8月25日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场主体阶段 | 6 | 9 | 30738 | / | / | / | 2 | 0 | / | / |  | / | /
49 | 繁华里商业广场 | 繁华里商业广场 | 440606202112230101 | 容桂街道太澳高速以东建业路以北地块10 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 150363.14 | 现场中止安全监督，未开展施工。 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / |  | / | /
50 | 顺芯城（容桂）高端芯片基地B区一期 | 顺芯城（容桂）高端芯片基地B区一期厂房3、厂房4、厂房5 | 440606202112310101 | 容桂街道福胜西路以北、伦桂路以西 | 高劲（广东）芯片科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 29592.22 | 8月25日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场装饰阶段 | 10 | 171 | / | / | 1 | / | 3 | 2 | / | 1 | / | / | /
|  | 顺芯城（容桂）高端芯片基地B区一期厂房1、厂房2 | 440606202112310201 |  |  |  |  | 39354.52 |  |  |  | / | / | 1 | / |  | 3 | / | 1 | / | / | /
51 | 联柏智造园（一期）基坑支护土方开挖和桩基础工程 | 联柏智造园（一期）基坑支护土方开挖和桩基础工程 | 440606202202250101 | 佛山市顺德区容桂街道桂洲大道以南、穗城纵一路以东地块 | 广东联柏科技集团有限公司 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 84573.91 | 8月15日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场基础阶段 | 6 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
52 | 佛山市亨泰置业有限公司容桂街道容里居委会建丰路以东、昌明路以北地块新建项目（一期2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、地下室） | 佛山市亨泰置业有限公司容桂街道容里居委会建丰路以东、昌明路以北地块新建项目（一期2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、地下室） | 440606202112130101 | 容桂街道容里居委会建丰路以东、昌明路以北地块 | 佛山市亨泰置业有限公司 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 117930.52 | 8月26日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场主体阶段 | 20 | 440 | 2167.14 | 9066.06 | / | / | 2 | 4 | 2 | / | 7746 | / | /
53 | 莱雅智能粤南区域总部研发生产车间项目 | 莱雅智能粤南区域总部研发生产车间项目 | 440606202105130201 | 佛山市顺德区均安镇智安北路5号 | 佛山市顺德区莱雅智能仓储有限公司 | 浙江龙腾建设有限公司 | 浙江恒翔工程管理有限公司 | 120673.41 | 8月29日复查上阶段发出的停工通知，基本整改完善。现场主体阶段 | 10 | 142 | / | / | 1 | / | 4 | 2 | 1 | / | / | / | /
54 | 圆通速递粤南智创园 | 圆通速递粤南智创园 | 440606202204210101 | 佛山市顺德区均安镇智安北路8号 | 佛山圆汇物流有限公司 | 浙江龙腾建设有限公司 | 浙江虎跃建设有限公司 | 32755.08 | 8月22日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场主体阶段 | 10 | 25 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | /
55 | 佛山市顺德区杰晟热能科技有限公司壁挂炉全自动化智能装配生产线技术改造项目 | 佛山市顺德区杰晟热能科技有限公司壁挂炉全自动化智能装配生产线技术改造项目 | 440606202204220301 | 佛山市顺德区容桂街道规划纵十三路以东 | 佛山市顺德区杰晟热能科技有限公司 | 广东正汇建设有限公司 | 广东顺盈工程管理有限公司 | 59211 | 8月22日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场基础/主体阶段 | 10 | 10 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
56 | 顺芯城（容桂）高端芯片基地B区二期厂房6、7、地下停车库1区、2区 | 顺芯城（容桂）高端芯片基地B区二期厂房6、7、地下停车库1区、2区 | 440606202208150101 | 福胜西路以北、伦桂路以西地块 | 高劲（广东）芯片科技有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 47458.47 | 8月15日抽查，现场未发出质量、安全整改通知书。现场基础阶段 | 10 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
57 | 顺德区自闭症综合康复服务中心 | 顺德区自闭症综合康复服务中心 | 440606201809210201 | 容新居委会环山路32号 | 佛山市顺德区容桂慈善会、佛山市顺德区残疾人联合会 | 广东省源天工程有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 11279.74 | 装饰装修 8月24日检查情况： 竣工验收阶段。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 实地紫藤公馆 | 实地紫藤公馆 | 440606202005270101 | 佛山市顺德区容桂街道桂洲大道以北地块之一 | 佛山实地房地产开发有限公司 | 广州旭日建设有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 99186.15 | 主体 8月24日检查情况：未发现明显隐患 | 30 | 78 | / | / | 1 | / | / | / | / | 7 |  | / | /
59 | 容里中学全寄宿改造项目 | 容里中学全寄宿改造项目 | 440606202111250201、440606202112290101 、440606202201240101、440606202202210201 | 佛山市顺德区容桂街道容里华容四路1号 | 佛山市顺德区容桂明德教育发展有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 中联路海集团有限公司 | 37028.49 | 主体 8月28日检查情况： 施工单位: 1.安全员李小雪不在岗，没有请假手续，未录入实名制管理系统;安全员粟灿打卡出勤率不足。 2.宿舍楼室内操作平台不稳固，工人操作面没有防护； 3.三宝四口:体育馆楼梯临边无防护;外脚手架立网不严密;没有兜底网;室内外脚手架没有踢脚板;悬挑卸料平台两侧防护不严; 4.出入口保安曾厚东核酸检测频率不足，最近一次核酸检测为7月23日。 监理单位: 1.监理员打卡出勤率不足;监理员吴京燊不在岗，没有请假手续;谢林峰不在岗，请假手续不全; 2.对承包方存在的违规行为未能及时发出通知要求整改并处理。 | 22 | 26 | 4859 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | /
60 | 丽水湾花园 | 丽水湾花园一期I区 | 440606201810260101 | 容桂西部片区01-D-05地块（伦桂路以东、穗福南路以西） | 佛山市中科房地产有限公司 | 广东广基建设集团有限公司 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 113150.01 | 停工
|  | 丽水湾花园二期I区 | 440606201812050201 |  |  |  |  | 68417.95 | 停工
|  | 丽水湾花园二期II区 | 440606201905310101 |  |  |  |  | 53918.56 | 停工
61 | 容宸府 | 佛山市顺德区容桂街道容里小学以南、容英路以东地块项目容宸府（A区1-11座、A区地下室） | 440606202201040101 | 佛山市顺德区容桂街道容里小学以南、容英路以东 | 佛山中建壹品鹏悦置业有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 234655.44 | 主体 8月30日检查情况：未发现明显隐患 | 56 | 292 | / | 1 | / | / | / | / | 9 | / | / | /
|  | 佛山市顺德区容桂街道容里小学以南、容英路以东地块项目容宸府（A区12座） | 440606202104150501 |  |  |  |  | 5974.92
|  | 佛山市顺德区容桂街道容里小学以南、容英路以东地块项目容宸府（A区13座） | 440606202104010201 |  |  |  |  | 3327.9
|  | 佛山市顺德区容桂街道容里小学以南、容英路以东地块项目容宸府（B区1-10座、B区地下室） | 440606202104150301 |  |  |  |  | 140881.62
62 | 悦翠广场 | 悦翠广场一期 | 440606202006080101 | 龙江镇龙洲路南侧 | 佛山市顺德区科恒房地产有限公司 | 广东省构建工程建设有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 48236.17 | 主体 8月29日检查情况：未发现明显隐患 | 32 | 60 | / | / | 1 | / | 4 | / | / | 2 | / | / | /
|  | 悦翠广场二期 | 440606202101120101 |  |  |  |  | 52524.66 |  | 32 | 50 | / | 1 | 1 | / | 1 | / | / | 2 | 8300 | / | /
63 | 亿龙科技创意产业园（一期） | 亿龙科技创意产业园（一期） | 440606201909200201 | 龙江镇西华路西侧、广东亿龙电器制品有限公司南侧地块 | 广东亿龙融资租赁股份有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 50501.59 | 装饰 8月25日检查情况： 1、B座外脚手架局部未设防护栏杆。 2、抽查架子工晏忠华的持证上岗，未发现问题。 3、抽查雨棚光棚专项施工方案报审。 | 30 | 80 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | /
64 | 顺德区龙江镇名汇国际会展中心 | 顺德区龙江镇名汇国际会展中心 | 440606202112290301 | 龙江镇龙洲路以北1-1地块之一 | 佛山市顺德区名汇投资有限公司 | 重庆诚信建筑集团有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 46354.17 | 基础 9月3日检查情况： 1、抽查发现实名制信息录入不全。 2、工人的三级教育课时不符合要求。 3、第三方监测方案、基坑支护方案的结论信息不完整，基坑监测方案报审表未填写详细日期，第三方监测方案、基坑支护方案编制与评审程序混乱，方案修改后没有重新报审。 4、现场喷淋附近的电箱没有防雨措施。 | 30 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
65 | 圣淘湾四期住宅小区项目B区 | 圣淘湾四期住宅小区项目B区 | 440606202006110201 | 龙江镇左滩新世纪农业园内 | 佛山市圣淘湾房地产有限公司 | 广东庞大粤西建设工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 83898.64 | 主体 8月26日检查情况：未发现明显隐患 | 35 | 63 | / | / | / | / | 7 | / | / | 3 | 15738 | / | /
66 | 美的西江御府三期（二标） | 美的西江御府三期（二标） | 440606202104080101 | 佛山市顺德区龙江镇左滩村田心地段（分区控制大纲编码为B-LJ-06-10） | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 80889.2 | 装饰 8月30日检查情况： 1、地下室桥梁穿墙洞口未封堵。 2、屋面横向桥梁支架未做防水墩。 3、水井房消防水管套管封墙开裂。 4、车道栏杆底座 保护未收口。 5、消防报警器4、5栋未完成。 6、2栋铝窗护窗栏杆完成65%。 7、公区精装:天花刮白第二遍，2、3、4栋未完成; 5、6栋架空层瓷砖未完成。 8、5栋花架面漆未完成，4栋阳台刮腻子30层上未完成。 9、项目负责人曹郭朝未到岗。 10、抽查2~6栋公共空间装修施工图，有出图章、审图章以及注册师章。 11、对现场实测实量进行抽查。 12、部分专业分包和总包暂未按照合同完成全部施工，部分施工图与现场不-致的问题未跟踪处理完善。 | 44 | 286 | / | / | / | / | 7 | / | 5 | / | 6573 | / | /
67 | 龙江镇世埠居委会文华路夹角地块 | 龙江镇世埠居委会文华路夹角地块 | 440606202006150401 | 佛山市顺德区龙江镇世埠居委会文华路夹角地块 | 佛山海路置业有限公司 | 中大建设股份有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 39865.41 | 装饰装修 9月2日检查情况： 已完成地块一分户验收 | 17 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
68 | 龙江镇世埠居委会文华路夹角地块二 | 龙江镇世埠居委会文华路夹角地块二 | 440606202006110101 | 龙江镇世埠居委会文华路夹角地块二 | 佛山海路置业有限公司 | 中大建设股份有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 40470.95 |  | 17 | 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4130 | / | /
69 | 龙江镇沙富村委会东华南路西侧地块项目 | 龙江镇沙富村委会东华南路西侧地块项目 | 440606202112230201 | 龙江镇沙富村委会东华南路西侧地块 | 佛山东赣房地产开发有限公司 | 卓厦建工集团有限公司 | 福州中博建设发展有限公司 | 54264.41 | 主体 8月19日检查情况：未发现明显隐患
70 | 龙江镇SD-B（LJ）-04-03-04-09地块（信业尚上名庭） | 龙江镇SD-B（LJ）-04-03-04-09地块（信业尚上名庭）一期 | 440606202105140101 | 龙江镇SD-B（LJ）-04-03-04-09地块 | 佛山市钰宏房地产开发经营有限公司 | 信宜广厦建设集团有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 59889.75 | 主体 8月23日检查情况：未发现明显隐患 | 180 | 150 | / | 16008.9 | 1 | / | 2 | / | / | 3 | / | / | /
|  | 龙江镇SD-B(LJ)-04-03-04-09地块（信业尚上名庭）二期 | 440606202107020101 |  |  |  |  | 47225.72 | 停工
71 | 领尚生活商贸中心 | 领尚生活商贸中心05-A-017地块C1栋仓储、C2栋仓储 | 440606202101140101 | 龙江镇佛开高速以西、龙高路以北地块 | 广东顺德领尚物业管理有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 182157.67 | 主体 8月18日检查情况：未发现明显隐患 | 87 | 306 | / | / | 1 | / | 4 | / | / | / | 39514 | / | /
|  | 领尚生活商贸中心05-A-016地块 | 440606201801100201 | 朝阳工业园B-LJ-03-05-A-016地块 |  |  |  | 37061.87 |  |  |  | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
|  | 领尚生活商贸中心05-A-015地块项目一、二、三、四、五 | 440606202110290101 | 龙江镇佛开高速以西、龙高路以北地块 |  |  |  | 527959.36 |  |  |  | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
|  | 领尚生活商贸中心05-A-015地块项目六 | 440606202109070101 |  |  |  |  | 26093.46 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
72 | 领尚汇广场 | 领尚汇广场 | 440606201708090101 | 顺德区龙江镇龙洲西路南侧与登东路东侧交叉口 | 广东领尚置业管理有限公司 | 广东创升建设工程有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 140166.05 | 装饰装修 8月16日检查情况：幕墙内侧临边防护栏杆未提供详图。 | 40 | 97 | / | / | 2 | 1 | 7 | / | 1 | 2 | 11069.87 | 1 | 1
73 | 弘亚数控集团顺德高端家具装备智能制造基地 | 弘亚数控集团顺德高端家具装备智能制造基地 | 440606202203100201 | 佛山市顺德区龙江镇禅西大道西侧 | 广东德弘重工有限公司 | 恒富建设集团有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 165565.78 | 基础 8月31日检查情况：未发现明显隐患 | 36 | 101 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
74 | 海天华南总部基地（一期）新建项目（厂房二、连廊七、厂房三、连廊二） | 海天华南总部基地（一期）新建项目（厂房二、连廊七、厂房三、连廊二） | 440606202109140201 | 佛山市顺德区龙江镇朝阳工业区 | 海天机械（广东）有限公司 | 广州市番禺大石建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 115292.69 | 主体 8月26日检查情况：未发现明显隐患
75 | 海天华南总部基地（一期）新建项目（厂房五、连廊一、连廊三、连廊五） | 海天华南总部基地（一期）新建项目（厂房五、连廊一、连廊三、连廊五） | 440606202109140101 | 佛山市顺德区龙江镇朝阳工业区 | 海天机械（广东）有限公司 | 宁波宇丰建设有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 107877.8 | 主体 8月19日检查情况：未发现明显隐患 | 16 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
76 | 海天华南总部基地（一期）新建项目厂房六、仓库、门卫1、门卫2、门卫3、连廊八、连廊九 | 海天华南总部基地（一期）新建项目厂房六、仓库、门卫1、门卫2、门卫3、连廊八、连廊九 | 440606202205170101 | 佛山市顺德区龙江镇朝阳工业区 | 海天机械（广东）有限公司 | 大建建筑集团有限公司 | 无需监理单位 | 2808.62 | 基础 8月26日检查情况：未发现明显隐患 | 16 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
77 | 高德商业中心 | 高德商业中心二期 | 440606202111120201 | 佛山市顺德区龙江镇龙江西路西侧D地块 | 佛山市高德置业有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇建筑工程有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 146074.11 | 主体 8月11日检查情况：抽查1栋外脚手架，局部位置未设兜底网，部分电器沿脚手板挂设。 | 20 | 10 | / | 120 | 1 | / | / | / | 1 | 2 | 14908.57 | / | /
|  | 高德商业中心三期 | 440606202112290201 |  |  |  |  | 75172.12
78 | 标准钢结构厂房 | 标准钢结构厂房 | 440606202107140101 | 佛山市顺德区龙江镇龙江社区居民委员会大坝工业园E03之一地块 | 佛山市顺德区珍誉贸易有限公司 | 广东惠德建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 32389.81 | 装饰装修 8月5日检查情况: 检查项目完工进度，暂未具备安全评价条件。 | 9 | 10 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | /
79 | 西溪商业街二期 | 西溪商业街二期 | 440606202203300101 | 佛山市顺德区龙江镇西溪居委会校北路9号北侧 | 广东省佛山市顺德区龙江镇西溪股份合作经济社 | 佛山市顺德区佳和建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 12208.89 | 基础 8月22日检查情况：未发现明显隐患 | 16 | 30 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
80 | 顺芯台 | 顺芯台 | 440606202008100101 | 佛山市顺德区容桂街道容奇大道以北、乐安北路以东地块（容桂街道容奇大道中北侧地块） | 佛山市顺德区永诚建筑工程有限公司 | 南建土木工程集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 53520.89 | 装饰 | 15 | 180 | / | / | 1 | / | 2 | 4 | / | 4 | 3758 | / | /
81 | 顺德区杏坛镇南城区SD-I-02-05-02-04地块（云珹） | 顺德区杏坛镇南城区SD-I-02-05-02-04地块二期（7-12栋、14栋、16栋及地下室一区） | 440606202112100301 | 顺德区杏坛镇南城区SD-I-02-05-02-04地块 | 佛山保璟置业有限公司 | 海天建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 88461.35 | 主体 | 20 | 300 | / | / | 2 | / | 2 | 1 | 3 | / | / | / | /
|  | 顺德区杏坛镇南城区SD-I-02-05-02-04地块一期（13栋） | 440606202111300201 |  |  |  |  | 1821.04 | 装饰 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
82 | 容桂幸福百昌后街19号商住楼 | 容桂幸福百昌后街19号商住楼 | 440606202008070201 | 容桂幸福百昌后街19号 | 岑二好、区炳芬 | 广东城建项目管理有限公司 | / | 724.04 | 停工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
83 | 容桂幸福百昌后街18号商住楼 | 容桂幸福百昌后街18号商住楼 | 440606202008100401 | 容桂幸福百昌后街18号 | 陆伟研 | 广东城建项目管理有限公司 | / | 645.29 | 停工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
84 | 容桂街道桂洲大道以北地块之二 | 容桂街道桂洲大道以北地块之二A区项目 | 44606202111050301 | 佛山市顺德区容桂街道桂洲大道以北地块之二 | 佛山市顺德区景琛房地产开发有限公司 | 浙江同凯建设有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 14935.82 | 主体 | 18 | 200 | 14935.81 | / | 1 | / | 2 | / | 2 | / |  | / | /
|  | 容桂街道桂洲大道以北地块之二B区一期4#楼项目 | 440606202111010101 |  |  |  |  | 801.8 | 主体 |  |  | / | / | / | / |  |  | / | / |  | / | /
|  | 容桂街道桂洲大道以北地块之二B区一期5#、6#楼项目 | 440606202111230101 |  |  |  |  | 28726.24 | 主体 |  |  | / | 28726.24 | 1 | / |  |  | 2 | / |  | / | /
85 | 方荔星熠广场1#、2#、3#、4#、5#、6#及二期地下车库 | 方荔星熠广场1#、2#、3#、4#、5#、6#及二期地下车库 | 440606202202280301 | 佛山市顺德区容桂街道容边社区桂洲大道东8号之二 | 佛山方荔房地产开发有限公司 | 元宏集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 148477.3 | 主体 | 10 | 60 |  | / | / | / | 1 | / | / | / |  | / | /
86 | 方荔星熠广场 | 方荔星熠广场7＃、8＃、9＃、10＃、11＃、12＃及一期地下车库 | 440606202104150601 | 容桂街道容边社区桂洲大道东8号之二 | 佛山方荔房地产开发有限公司 | 浙江昇阳基业建设有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 101008.7 | 装饰 | 18 | 180 | / | 5912.17 | / | / | 3 | 3 | 3 | / |  | / | /
|  | 方荔星熠广场13＃ | 440606202104150101 |  |  |  |  | 1379.66 | 装饰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
87 | 新能源汽车锂离子动力电池研发与生产基地1号厂房（一期）、3号分容厂房（一期）、6号厂房（一期）、变配电房（一期）、4号厂房（PACK）（二期）、成品材料仓库（二期）、原材料仓库（二期）、员工饭堂（二期）、门卫室（二期）、5号厂房（三期）、综合楼（三期）、小仓库（三期） | 新能源汽车锂离子动力电池研发与生产基地1号厂房（一期）、3号分容厂房（一期）、6号厂房（一期）、变配电房（一期）、4号厂房（PACK）（二期）、成品材料仓库（二期）、原材料仓库（二期）、员工饭堂（二期）、门卫室（二期）、5号厂房（三期）、综合楼（三期）、小仓库（三期） | 440606201709270301 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-1地块 | 佛山市天劲新能源科技有限公司 | 湖北工建集团第三建筑工程有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 122785.08 | 装饰 | 10 | 30 | / | / | / | / | 1 | / | 1 | / |  | / | /
88 | 顺德西部生态产业新区中小企业园STYIII-B-01-01地块-车间3 | 顺德西部生态产业新区中小企业园STYIII-B-01-01地块-车间3 | 440606202111190101 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居委会杏坛工业区科技区七路一号 | 佛山市顺德区建皇机电实业有限公司 | 广东华辉建设有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 34684.68 | 装饰 | 10 | 70 | / | / | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / |  | / | /
89 | 顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01A-16-01-2地块（1栋、2栋、3栋、5栋、9栋、10栋、11栋、12栋、13栋、17栋、18栋、19栋、地下停车库） | 顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01A-16-01-2地块（1栋、2栋、3栋、5栋、9栋、10栋、11栋、12栋、13栋、17栋、18栋、19栋、地下停车库） | 440606202007290101 | 顺德高新区西部启动区商务配套D-XB-10-01A-16-01-2地块 | 中交（佛山顺德）置业有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 149820.42 | 装饰 | 25 | 300 | / | / | / | / | 3 | 3 | 3 | / |  | / | /
90 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-07-3地块厂房一至五、宿舍楼、公用开关房 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-07-3地块厂房一至五、宿舍楼、公用开关房 | 440606202101200201 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-07-3地块 | 佛山市顺德区砺剑鑫翰科技产业发展有限公司 | 深圳市中泰建设工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 65603.93 | 装饰 | 13 | 100 | / | / | / | / | 2 | 3 | / | / |  | / | /
91 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-3地块（709项目）B区 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-3地块（709项目）B区 | 440606202105180301 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-3地块 | 佛山顺德光启尖端装备有限公司 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 54382.08 | 主体 | 10 | 50 | / | / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | / | /
92 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块项目 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块项目21-23号楼 | 440606202105250201 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块 | 佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 84448.72 | 装饰 | 25 | 280 | / | / | / | / | 3 | 3 | / | / | / | / | /
|  | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块项目11号楼 | 440606202107200101 |  |  |  |  | 16695.81 | 装饰 |  |  | / | / | / | / |  |  | 1 | / | 3237.58 | / | /
93 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块项目20号楼，24~25号楼，垃圾房 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块项目20号楼，24~25号楼，垃圾房 | 440606202106110101 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块 | 佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 124555.26 | 装饰 | 20 | 250 | / | / | / | / | 2 | 3 | / | / | / | / | /
94 | 金科桃李府一期 | 金科桃李府一期1栋、2栋、7栋、23栋、28栋、门卫1、门卫2、一期地下室A区 | 440606202007310101 | 杏坛镇高赞村委会高富路南侧二环路东侧地块 | 佛山市顺德区金瀚房地产开发有限公司 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司（原企业名称：广州广大工程项目管理有限公司） | 67247.2 | 停工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 |  | / | /
95 | 金科桃李府二期、三期 | 金科桃李府二期8栋、9栋、15栋、16栋、17栋、二期地下室 | 440606202102050101 | 杏坛镇高赞村委会高富路南侧二环路东侧地块 | 佛山市顺德区金瀚房地产开发有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司（原企业名称：广州广大工程项目管理有限公司） | 100761.05 | 主体 | 20 | 150 | / | 1 | / | / | 3 | 3 | 3 | / |  | / | /
|  | 金科桃李府三期 | 440606202108090201 |  |  |  |  | 99087.96 | 未开工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
96 | 恒大江锦豪庭——1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、8栋、9栋、1栋商业、门卫室一、地下室 | 恒大江锦豪庭——1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、8栋、9栋、1栋商业、门卫室一、地下室 | 440606201804250301 | 顺德西部生态产业启动区商务配套区D-XB-10-01B-01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 | 开平住宅建筑工程集团有限公司(原开平市住宅建筑工程集团公司) | 广州市恒合工程监理有限公司 | 139324.61 | 装饰 | 10 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
97 | 恒大江锦豪庭—幼儿园、幼儿园门卫室、幼儿园地下室车库出入口 | 恒大江锦豪庭—幼儿园、幼儿园门卫室、幼儿园地下室车库出入口 | 440606201808220119 | 顺德西部生态产业区启动区商务配套区D-XB-10-1B-01-02地块 | 佛山市顺德区恒昶房地产开发有限公司 | 开平住宅建筑工程集团有限公司(原开平市住宅建筑工程集团公司) | 广东建发工程管理有限公司 | 6704.53 | 停工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
98 | 恒大江锦豪庭 | 恒大江锦豪庭7-1栋、10-3栋 | 440606202104220301 | 顺德区杏坛镇顺德西部生态产业区启动区商务配套区D-XB-10-01B-01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 | 舜杰建设（集团）有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 1163.78 | 装饰 | 15 | 60 | / | / | / | / | 3 | 4 | 2 | / |  | / | /
|  | 恒大江锦豪庭——6-1栋、6-2栋、7栋、10-1栋、10-2栋、门卫室二 | 440606202102090101 |  |  |  |  | 60000.12 | 装饰 |  |  | / | / | / | / |  |  | 3 | / |  | / | /
99 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01B-05-02地块项目（一期） | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01B-05-02地块项目（一期） | 440606202002130101 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01B-05-02地块(一期、二期） | 佛山顺德佛盛房地产有限公司 | 湖南省第六工程有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 149299.52 | 装饰 | 20 | 300 | 30000 | / | / | / | 4 | 4 | 4 | / | 14817.44 | / | /
100 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01B-05-02地块项目（二期） | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01B-05-02地块项目（二期） | 440606202003200201 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01B-05-02地块 | 佛山顺德佛盛房地产有限公司 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 57450.68 | 未开工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
101 | 佛山市顺德区杏坛实验中学 | 佛山市顺德区杏坛实验中学 | 440606202012250219 | 百安路南朗村路段西侧地块 | 广东杏晖投资控股集团有限公司 | 湖南建工集团有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 64040.37 | 装饰 | 20 | 150 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 6449.35 | / | /
102 | 佛山市顺德区伟高展示科技有限公司厂房二、办公楼 | 佛山市顺德区伟高展示科技有限公司厂房二、办公楼 | 440606201910160101 | 佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号 | 佛山市顺德区伟高展示科技有限公司 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 35847.09 | 装饰 | 10 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0
103 | 佛山市顺德区顺德西部生态产业区D-XB-10-03-A-02、D-XB-10-03-A-03地块商住项目 | 佛山市顺德区顺德西部生态产业区D-XB-10-03-A-02、D-XB-10-03-A-03地块商住项目一期3栋、4栋、5栋、6栋、24栋、一期地下室B区 | 440606202010210101 | 杏坛镇高赞村委会高富路南侧二环路东侧地块 | 佛山市顺德区金瀚房地产开发有限公司 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司（原企业名称：广州广大工程项目管理有限公司） | 75025.39 | 停工 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | / | 14908 | / | /
|  | 佛山市顺德区顺德西部生态产业区D-XB-10-03-A-02、D-XB-10-03-A-03地块商住项目一期22栋 | 440606202007280201 |  |  |  |  | 2484.76 | 停工 | / | / | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / | /
|  | 佛山市顺德区顺德西部生态产业区D-XB-10-03-A-02、D-XB-10-03-A-03地块商住项目一期幼儿园 | 440606202008070101 |  |  |  |  | 4860.13 | 停工 | / | / | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / | /
104 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园C区4期6号厂房、7号厂房、8号厂房、门卫3、门卫4、节点开关房2 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园C区4期6号厂房、7号厂房、8号厂房、门卫3、门卫4、节点开关房2 | 440606202103090101 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16- 2(A区) 、D-XB-10-05-A-03 ( B区)及D- XB-10-05-A-06(C区)地块 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 74359.35 | 装饰 | 10 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
105 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园B区6期3号宿舍、4号宿舍、门卫6 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园B区6期3号宿舍、4号宿舍、门卫6 | 440606202111080101 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-2（A区）、D-XB-10-05-A-03（B区）及D-XB-10-05-A-07（C区）地块 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 31216.1 | 主体 | 20 | 70 | / | / | / | 1 | 2 | 2 | 2 | / |  | / | /
106 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园A区2期3号厂房、1号宿舍、2号宿舍、A区3期4号厂房、5号厂房、13号厂房 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园A区2期3号厂房、1号宿舍、2号宿舍、A区3期4号厂房、5号厂房、13号厂房 | 440606202001220101 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-2（A区）、D-XB-10-05-A-03（B区）及D-XB-10-05-A-06（C区）地块 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 158376.82 | 装饰 | 10 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
107 | 诚湾雅苑 | 诚湾雅苑（4栋、6栋、14栋、15栋、16栋、20栋、21栋、22栋、24栋、26栋） | 440606202110140101 | 顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01A-16-01-2地块 | 中交（佛山顺德）置业有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 31470.34 | 主体 | 25 | 100 | / | / | / | / | 3 | 1 | 2 | / |  | / | /
|  | 诚湾雅苑（7栋、8栋、23栋、25栋） | 440606202203150401 |  |  |  |  | 35801.03 | 未开工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
108 | 北河润公馆 | 北河润公馆 | 44060620210930701 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会河北路12号 | 佛山市顺德区盈耀投资有限公司 | 广东英海建筑工程有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 17859.46 | 主体 | 15 | 100 | / | 1834.59 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
109 | 顺德胡锦超职业技术学校改扩建工程 | 顺德胡锦超职业技术学校改扩建工程 | 440606202106250101 | 佛山市顺德区容桂街道红星社区居委会文明西路40号 | 佛山市顺德区容桂街道办事处（代建单位：佛山市顺德区容桂建设工程管理中心） | 中国建筑第四工程局有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 41628.82 | 2022年8月10日抽查未发现质量安全隐患 | 19 | 55 | / | / | / | / | 1 | 2 | 1 | / | 3128.3 | / | /
110 | 保利中睿名苑 | 保利中睿名苑（三期7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼、15号楼及地下室） | 440606201911150301 | 佛山市顺德区容桂街道细滘社区居民委员会105国道细滘段1号 | 佛山市容睿物业管理有限公司 | 富利建设集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 129411.23 | 2022年8月19日抽查未发现质量安全隐患 | 30 | 246 | / | / | / | / | 3 | 2 | / | / | / | / | /
111 |  | 保利中睿名苑项目五期（11号楼、12号楼） | 440606202107080101 |  |  |  |  | 32167.94 |  |  |  | / | / | / | / |  | 1 | 2 | / | / | / | /
112 |  | 保利中睿名苑（四期16号楼） | 440606202006190101 |  |  |  |  | 476.26 |  |  |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | /
113 | 新均榄路以南、华丰中路以东地块（云泽居） | 新均榄路以南、华丰中路以东地块（云泽居）二期2栋、3栋、5栋、A2区地下室 | 440606202009030201 | 佛山市顺德区均安镇新均榄路以南、华丰中路以东地块 | 佛山富德置业有限责任公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 62479.63 | 2022年8月26日抽查未发现质量安全隐患 | 58 | 135 | 24000 | / | 1 | / | 0 | 3 | 1 | / | 5000 | / | /
114 |  | 新均榄路以南、华丰中路以东地块（云泽居）三期1栋、6栋、7栋、8栋 | 440606202011090301 |  |  |  |  | 50316.23 |  |  |  |  | / | 1 | / | 3 | 3 | / | / | / | / | /
115 | 融均园二期 | 融均园二期（2座、3座、4座、5座、6座、7座、8座、9座、更衣室及地下室） | 440606201911280101 | 佛山市顺德区均安镇新华居委会华丰中路100号 | 佛山市盈富投资有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 146225.06 | 2022年8月26日抽查未发现质量安全隐患质量 | 15 | 10 | / | / | / | / | / | 3 | / | / | 10721.1 | / | /
116 | 融均园三期、四期 | 融均园三期（14座、15座、16座、17座、21座、22座、23座、24座、门卫4及地下车库） | 440606201912250101 | 佛山市顺德区均安镇新华居委会华丰中路100号 | 佛山市盈富投资有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 123579.33 | 办理中止监督 | / | / | / | 22500 | 1 | / | 1 | / | / | 6 | 5763.6 | / | /
117 |  | 融均园四期（18座、19座、20座及公厕） | 440606201912250201 |  |  |  |  | 38119.17 |  | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
118 | 均安尚苑二期Ⅲ区 | 均安尚苑二期III区30座、31座、32座 | 440606202011270101 | 均安镇新城北区1-01号地块 | 佛山市顺德区凯御房产有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 36301.93 | 办理中止监督 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
119 |  | 均安尚苑二期Ⅲ区33座、地下室 | 440606202011090101 |  |  |  |  | 23850.29 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
120 | 瀚康华府1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、配电房、公共厕所、人防楼梯、地下室 | 瀚康华府1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、配电房、公共厕所、人防楼梯、地下室 | 440606202009160101 | 均安镇新华华丰路侧 | 佛山市顺德区置盛实业有限公司 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 93788.52 | 2022年8月26日抽查未发现质量安全隐患质量 | 30 | 123 | / | / | / | / | 2 | 3 | / | / | 3200 | / | /
121 | 均安镇世友工业城生活区（三期） | 均安镇世友工业城生活区（三期） | 440606202204290401 | 佛山市顺德区均安镇畅兴工业园智安北路17号 | 佛山市顺德区世友工业城有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 36867.43 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患质量 | 8 | 25 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
122 | 广东博京电气有限公司厂房、综合楼 | 广东博京电气有限公司厂房、综合楼 | 440606202204290301 | 畅兴工业园三期规划经一路以西、规划纬二路以北（SD-J-01-02-02-04-03号）地块 | 广东博京电气有限公司 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 89521.07 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患质量 | 8 | 30 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
123 | 佛山市顺德区均安镇均荷路以西、西江以东地块C区项目（一期） | 佛山市顺德区均安镇均荷路以西、西江以东地块C区项目（一期） | 440606202206200101 | 佛山市顺德区均安镇均荷路以西、西江以东地块 | 佛山市顺德区良德仓储有限公司 | 河北建工集团有限责任公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 35043.93 | 2022年8月30日抽查发现：1、两台非道路机械未贴环保编码；2、现场钢筋加工保护棚防护面积不足；3、塔吊检测报告存在问题未闭合整改 | 15 | 50 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
124 | 鑫威工业园 | 鑫威工业园 | 440606201311110101 | 容桂红旗中路工业区81号之一地块 | 广东鑫威投资管理有限公司 | 广东沅裕建筑工程有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 34330.2 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 0 | 0 | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | /
125 | 中建星顺花园 | 中建星顺花园1栋、2栋、3栋、5栋及地下室一区 | 440606202010260201 | 佛山市顺德区乐从镇橫二路以南，纵五路以东地块 | 佛山星顺房地产开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 69187.5 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 45 | 300 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1台吊篮安装铝板
|  | 中建星顺花园6栋、10栋、11栋及地下室二区 | 440606202101250201 | 佛山市顺德区乐从镇横二路以南、纵五路以东地块 | 佛山星顺房地产开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 57140.54 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 57 | 587 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 11877 | / | /
|  | 中建星顺花园7栋、8栋、9栋、北大门 | 440606202105190101 | 佛山市顺德区乐从镇横二路以南、纵五路以东地块 | 佛山星顺房地产开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 39619.54 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 |  |  | / | / | / | / |  |  | 0 | / |  | / | / | 98台吊篮进行涂料施工
126 | 玥云府 | 玥云府（6栋） | 440606201910250101 | 乐从镇荷岳路以北、永兴道以东地块 | 佛山市顺德区龙光骏朗房地产有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 43060.6 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 50 | / | / | / | / | 3 | / | 1 | / | / | / | /
|  | 玥云府（7栋） | 440606201910250201 |  |  |  |  | 2400.5 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 23 | 200 | / | / | 1 | / | 6 | / | / | / | / | / | /
127 | 怡尚公馆 | 怡尚公馆 | 440606201901180401 | 佛山新城天虹路以南、百合道以西A地块 | 佛山市隽升房地产开发有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 86094.9 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 16 | 160 | / | 500 | / | 1 | 2 | / | / | / | 2918 | / | /
128 | 怡翠晋盛欣园（1-5座、地下室） | 怡翠晋盛欣园（1-5座、地下室） | 440606202007140201 | 佛山新城天虹路以南、文德道以东、荷岳路以北F地块 | 佛山市晋合房地产开发有限公司 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 84523.19 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 20 | 230 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1
129 | 怡翠晋盛汇园 | 怡翠晋盛汇园1-9座、地下室 | 440606201910280101 | 佛山新城天虹路以南、百合道以西A2地块 | 佛山市臻岚房地产开发有限公司 | 广东恒中建设工程有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 65656.35 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 150 | / | / | 1 | / | 7 | / | / | 1 | 1700 | 7 | /
|  | 怡翠晋盛汇园10座、11-14座 | 440606201911050401 |  |  |  |  | 3748.47 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 12 | 200 | / | / | 1 | / | 2 | / | / | 1 | 1200 | 3 | /
130 | 天瑾广场（2号楼、3号楼） | 天瑾广场（2号楼、3号楼） | 440606201809130101 | 佛山市顺德区乐从富华路以北、文华南路以西地块 | 佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 | 中建四局第六建设有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 94132.23 | 已竣工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
131 | 泰禾红郡府三期 | 泰禾红郡府三期（南区） | 440606201904300201 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 24798.31 | 已竣工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 泰禾红郡府三期（北区） | 440606201711290101 |  |  |  |  | 107993.24 | 已竣工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
132 | 岭兰花园 | 岭兰花园（二区） | 440606201904230201 | 佛山新城乐从镇乐中路以南、纵三路以西地块 | 佛山迅茂房地产开发有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司（原企业名称：广州广大工程项目管理有限公司） | 96051.33 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 22 | 350 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | /
|  | 岭兰花园（四区) | 440606201905200201 |  |  |  |  | 16449.07 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 22 | 350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 岭兰花园（五区） | 440606202101130101 |  |  |  |  | 43540.58 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 22 | 350 | / | / | / | / | 2 | / | 3 | / | / | / | /
133 | 乐从镇新桂路以东、创富六路以北地块项目1＃-9＃、地下车库一 | 乐从镇新桂路以东、创富六路以北地块项目1＃-9＃、地下车库一 | 440606202011260101 | 乐从镇新桂路以东、创富六路以北地块 | 佛山联东金优科技有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 93903.76 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | /
134 | 乐从镇横三路以北、纵五路以西地块B区 | 乐从镇横三路以北、纵五路以西地块B区一期 | 440606202202220601 | 乐从镇横三路以北、纵五路以西地块 | 佛山市顺德区金昇房地产开发有限公司 | 鸿富元发展有限责任公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 102691.52 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 24 | 230 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
|  | 乐从镇横三路以北、纵五路以西地块B区二期 | 440606202202140101 |  |  |  |  | 730.22 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 24 | 230 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
|  | 乐从镇横三路以北、纵五路以西地块B区三期 | 440606202202220301 |  |  |  |  | 43528.05 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 22 | 200 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
135 | 乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块项目一期 | 乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块项目一期1、2、4、5、8、9、12、13、15、16、18、19、21、22、24、25栋及地下室 | 440606202203230401 | 佛山市顺德区乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块 | 佛山市玺泰房地产有限公司 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 93174.96 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 16 | 205 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | 1 | /
136 | 乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块项目二期 | 乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块项目二期3、6、7、10、11、14、17、20、23、26、29栋 | 440606202204140201 | 乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块 | 佛山市玺泰房地产有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 93174.96 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 16 | 210 | / | / | / | 5 | 3 | / | / | 3 | 6500 | / | 1
137 | 朗润园C区 | 朗润园C区15栋 | 440606202003240101 | 乐从镇新桂路以西、创富二路南北两侧地块 | 佛山市合曜房地产开发有限公司 | 中建四局第一建设有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 12659.86 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 18 | 300 | / | / | / | 5 | / | / | / | 3 | / | / | 1
138 | 朗润西园C区 | 朗润西园C区8-10栋及地下室二区 | 440606202005110101 | 乐从镇新桂路以西、创富二路南北两侧地块 | 佛山市合曜房地产开发有限公司 | 中建四局第一建设有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 44981.81 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 18 | 300 | / | / | / | / | 3 | / | / | / | 4359 | / | /
|  | 朗润西园C区6栋、7栋 | 440606202003310201 |  |  |  |  | 32559.73 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 16 | 250 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 朗润西园C区11-14栋及地下室一区 | 440606202001090101 |  |  |  |  | 105028.19 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 12 | 110 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
139 | 箭牌总部大厦 | 箭牌总部大厦 | 440606201803140101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 广东科建工程管理有限公司 | 162367.09 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 105 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
140 | 建发和鸣苑项目 | 建发和鸣苑项目一期工程（1＃、地下室） | 440606202101180201 | 佛山市顺德区岭南大道以东、荷岳路以南 | 佛山市兆悦房地产开发有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 42591.09 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 16 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 建发和鸣苑项目二期工程（2＃、3＃、4＃、18＃）、三期工程（5＃、6＃、7＃、8＃）、四期工程（9＃、10＃、11＃、12＃、13＃、14＃、15＃、16＃、17＃） | 440606202102040201 |  |  |  |  | 103082.72 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 16 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
141 | 荷村福耀豪庭 | 荷村福耀豪庭 | 440606201901040101 | 乐从镇荷岳路荷村段北侧 | 佛山市顺德区乐从镇荷村股份合作经济社 | 广东省六建集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司 | 126617.04 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 20
142 | 国通产业中心（二期） | 国通产业中心（二期）2#3#7#及地下室 | 440606202110150301 | 佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界B10号地块 | 佛山市国通金属产业城有限公司 | 广东潮和兴建设有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 81908.07 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 20 | 130
|  | 国通产业中心（二期）4#5#6# | 440606202111050401 |  |  |  |  | 29138.44 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 20 | 130 | 1000 | / | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 佛山苏宁广场 | 佛山苏宁广场（一期）（总部办公楼） | 440606201508260101 | 佛山新城华章道以东、裕和路以南、文华南路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 | 中铁建设集团有限公司 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 35971.49 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 85 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 佛山苏宁广场（二期）（购物中心、A、B栋公寓） | 440606201508260201 |  |  |  |  | 177141.86 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 85 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 佛山苏宁广场（三期）（步行商业街及C、D公寓） | 440606201508260301 |  |  |  |  | 131861.37 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 88 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 佛山苏宁广场（四期）（地标塔楼及酒店） | 440606201709180119 |  |  |  |  | 143274.17 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 8 | 65 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | /
144 | 佛山市东平广场项目第十二期（西塔五层以上） | 佛山市东平广场项目第十二期（西塔五层以上） | 440606201712190219 | 佛山市东平新城裕和路以南，文华路以东 | 佛山市金汇海投资有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 81698.22 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 20 | 108 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | 1
145 | 佛山奥园五期住宅F区 | 佛山奥园五期住宅F区 | 440606201504140101 | 乐从镇乐从大道旁 | 佛山市奥园置业投资有限公司 | 开平住宅建筑工程集团有限公司(原开平市住宅建筑工程集团公司) | 佛山禅建监理有限公司 | 63266.06 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 停工 | 停工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
146 | 大参林一号产业基地 | 大参林一号产业基地 | 440606202109260101 | 佛山市顺德区乐从镇横四路以南、纵五路以东地块 | 佛山市大参林医药贸易有限公司 | 广州致善建筑有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 137195.77 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 12 | 140 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
147 | 春风名苑（二区） | 春风名苑（二区） | 440606202009150101 | 乐从镇永兴道西侧地块 | 佛山市顺德区城熙房地产开发有限公司 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 69433.07 | 2022年8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 50 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
148 | 智合广场1座、2座、3座、4座 | 智合广场1座、2座、3座、4座 | 440606202103180301 | 佛山市顺德区伦教街道伦常中路以东 | 佛山市顺德区智合房产有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 50663.57 | 8月26日检查，暂未发现重大安全隐患。 桩基施工 | 17 | 16 | / | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 顺德区伦教街道规划水厂以南、105国道以西（江与宸花园4-5座、9座、11座、18-21座、29座地下室） | 顺德区伦教街道规划水厂以南、105国道以西（江与宸花园4-5座、9座、11座、18-21座、29座地下室） | 440606202109240101 | 佛山市顺德区伦教街道105国道西侧、规划水厂路南侧 | 佛山市顺德区润嘉房地产有限公司 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 130223.47 | 8月30日检查，暂未发现重大安全隐患 地下室底板 | 24 | 86 | / | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 润汉幸福汇广场（二期） | 润汉幸福汇广场（二期） | 440606201901300201 | 伦教镇城南南苑西路以北B1-1号地块 | 佛山润汉房地产开发有限公司 | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 83100 | 8月18日检查，暂未发现重大安全隐患 主体 | 22 | 98 | / | / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
151 | 广东赛普电器制造有限公司新建厂房建设项目 | 广东赛普电器制造有限公司新建厂房建设项目 | 440606202203220101 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以东、钻石路以南地块 | 广东赛普电器制造有限公司 | 浙江企合建设集团有限公司 | 佛山市天信监理咨询有限公司 | 62081.74 | 8月19日检查，暂未发现重大安全隐患 主体 | 34 | 65 | / | / | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 佛山市银星智能制造有限公司服务机器人研发制造建设项目 | 佛山市银星智能制造有限公司服务机器人研发制造建设项目一期（1号楼-2号楼、5号楼-12号楼、地下室） | 440606202202170201 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以西、翡翠路以南地块 | 佛山市银星智能制造有限公司 | 深圳市建设（集团）有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 83388.75 | 8月20日检查，暂未发现重大安全隐患 主体 | 42 | 182 | / | / | 3 | / | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | 佛山市银星智能制造有限公司服务机器人研发制造建设项目二期（3号楼、4号楼） | 440606202112310601 |  |  |  |  | 70506.18 | 8月20日检查，暂未发现重大安全隐患 主体 | 42 | 182 | / | / | 2 | / | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 佛山市顺德区伦教街道伦常北路以西、规划水厂路以北地块新建项目 | 佛山市顺德区伦教街道伦常北路以西、规划水厂路以北地块新建项目1座、2座、3座、9座、10座、11座、12座、19座、21座、24座地下室 | 440606202203250101 | 佛山市顺德区伦教街道伦常北路以西、规划水厂路以北地块 | 佛山市源庆房地产开发有限公司 | 友焜建工集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 131460.12 | 8月22日检查，暂未发现重大安全隐患 主体 | 35 | 158 | / | 8.6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 佛山市顺德区伦教街道顺德水道以南、105国道西侧地块新建项目6栋、7栋、8栋、9栋、10栋及地下室一区 | 佛山市顺德区伦教街道顺德水道以南、105国道西侧地块新建项目6栋、7栋、8栋、9栋、10栋及地下室一区 | 440606202111190401、440606202112160101 | 佛山市顺德区伦教街道顺德水道以南、105国道西侧地块 | 佛山港龙置业有限公司 | 广东强雄建设集团有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 46788.6 | 8月22日检查，暂未发现重大安全隐患 主体 | 24 | 103 | / | / | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
156 | 佛山市顺德区伦教街道顺德水道以南、105国道西侧地块新建项目1-5栋、11栋及地下室二区 | 佛山市顺德区伦教街道顺德水道以南、105国道西侧地块新建项目1栋、5栋及地下室二区 | 440606202204080301 | 佛山市顺德区伦教街道顺德水道以南、105国道西侧地块 | 佛山港龙置业有限公司 | 上海鑫竣驰建设工程有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 70382.95 | 8月22日检查，暂未发现重大安全隐患 桩基检测 | 20 | 10 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | 佛山市顺德区伦教街道顺德水道以南、105国道西侧地块新建项目2栋、3栋、4栋、11栋 | 440606202204080401 |  |  |  |  | 54613.41 | 8月22日检查，暂未发现重大安全隐患 未开工 | 20 | 10 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 保利品悦雅苑 | 保利品悦雅苑（4＃5＃6＃） | 440606202006090101 | 佛山市顺德区第一人民医院（新址）东侧、新325国道以北地块 | 佛山市保凯置业有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 46892.38 | 8月13日检查，暂未发现重大安全隐患 装饰 | 38 | 128 | / | / | / | / | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
159 |  | 保利品悦雅苑（1＃2＃3＃及地下室） | 440606202005290201 |  |  |  |  | 61551.58 | 8月13日检查，暂未发现重大安全隐患 装饰 | 38 | 128 | / | / | / | / | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 中建映湖悦府 | 中建映湖悦府9＃-12＃楼，14＃楼幼儿园及地下室 | 440606202012300301 | 佛山市顺德区乐从镇乐中路以北、纵三路以西 | 佛山中建至诚置业有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 129518.52 | 8月19日检查，暂未发现重大安全隐患 主体 | 66 | 342 | / | / | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  | 中建映湖悦府1-8＃楼、15-21＃楼 | 440606202104020101 |  |  |  |  | 122574.48 | 8月19日检查，暂未发现重大安全隐患 主体 | 66 | 342 | / | / | 6 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 泰禾红郡府二期 | 泰禾红郡府二期21栋幼儿园 | 440606202001170101 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司 | 浙江正和监理有限公司 | 3970.49 | 8月21日检查，暂未发现重大安全隐患 未开工 | 22 | 10 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 |  | 泰禾红郡府二期10栋-11栋、12栋-13栋、地下室 | 440606201910170101 |  |  |  |  | 120433.46 | 8月21日检查，暂未发现重大安全隐患 主体 | 22 | 53 | / | / | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
164 |  | 泰禾红郡府二期9栋、地下室 | 440606201909180101 |  |  |  |  | 30089.43 | 8月21日检查，暂未发现重大安全隐患 主体 | 22 | 12 | / | / | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 美凯龙家居博览中心1#楼-3#楼及一期地下室 | 美凯龙家居博览中心1#楼-3#楼及一期地下室 | 440606201909180201 | 北围产业区西北片06-01B-07、06-01-B-09地块 | 佛山郡达企业管理有限公司 | 江苏苏南建筑安装工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 309045.22 | 8月9日检查，暂未发现重大安全隐患 中止施工 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 佛山企业家大厦 | 佛山企业家大厦 | 440606201604290401 | 佛山新城华章东二路以东、君兰路以南、君兰南二路以北、文华南路以西 | 佛山市企业联合发展有限公司等26家佛山企业家大厦建设主体 | 南通四建集团有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 157604.52 | 8月25日检查，暂未发现重大安全隐患 幕墙 | 15 | 37 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
167 | 未来健康数字化工厂建设项目 | 未来健康数字化工厂建设项目 | 440606202204080701 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以东、钻石路以北地块 | 广东诗奇制造有限公司 | 广东肇湛建设有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 96895.62 | 8月25日检查，暂未发现重大安全隐患 主体 | 26 | 98 | / | 5.8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 佛山市顺德区伦教街道仕版村委会彩虹路以东、南苑西路以北地块新建项目4栋 | 佛山市顺德区伦教街道仕版村委会彩虹路以东、南苑西路以北地块新建项目4栋 | 440606202204240101 | 佛山市顺德区伦教街道仕版村委会彩虹路以东、南苑西路以北地块 | 佛山市正德置业有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 2888.59 | 8月29日检查，暂未发现重大安全隐患 装饰 | 22 | 42 | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 佛山市顺德区伦教街道仕版村委会彩虹路以东、南苑西路以北地块新建项目1栋、2栋、3栋、5栋及地下室 | 佛山市顺德区伦教街道仕版村委会彩虹路以东、南苑西路以北地块新建项目1栋、2栋、3栋、5栋及地下室 | 440606202207130101 | 佛山市顺德区伦教街道仕版村委会彩虹路以东、南苑西路以北地块 | 佛山市正德置业有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 |  | 8月29日检查，暂未发现重大安全隐患 基础 | 22 | 10 | / | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
170 | 银河股份总部项目（顺德生产基地及技术研发中心） | 银河股份总部项目（顺德生产基地及技术研发中心） | 440606202111050501 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以东、珍珠路以北 | 佛山市银河兰晶科技股份有限公司 | 佛山市顺德区金凯建筑工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 56590.89 | 8月9日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 18 | 66 | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 顺德和平外科医院改扩建项目 | 顺德和平外科医院改扩建项目 | 440606202111030101 | 伦教街道熹涌羊大路5号和平外科医院 | 广东和迈医院管理有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 52239.28 | 8月11日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 14 | 63 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 世联建设项目厂房3 | 世联建设项目厂房3 | 440606202111030201 | 佛山市顺德区伦教街道办事处熹涌村委会伦教集约工业区 | 广东世联电器有限公司 | 佛山市信建建设工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 43293.17 | 8月16日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 13 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 南方医科大学顺德医院北面停车楼建设工程 | 南方医科大学顺德医院北面停车楼建设工程 | 440606202107090101 | 佛山市顺德区伦教街道荔村村委会甲子路1号 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 56852.36 | 8月8日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 智能家电制造基地项目 | 智能家电制造基地项目-自动化高架仓库、连廊6 | 440606202201290201 | 佛山市顺德区北滘镇僚莘路以西、银桂路以南地块 | 佛山市水护盾科技有限公司 | 广东英海建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 166935.08 | 8月17日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 智能家电制造基地项目-厂房B、厂房C、厂房D、厂房E、连廊1、连廊2、连廊3、连廊4、连廊5 、智能家电制造基地项目-生活楼 | 440606202201290101 |  |  |  |  | 0 | 8月17日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 14 | 129 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 云和悦东园一期 | 云和悦东园一期（B21-B24座） | 440606202012150101 | 佛山市顺德区北滘镇美的大道以北、乐创路以南地块 | 佛山市顺德区聚才房地产开发有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 2889.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 云和悦东园一期（B1-B19座、B25座、公共连廊及一期地下室） | 440606202011040301 |  |  |  |  | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
176 | 杨柳俊园二、三期 | 杨柳俊园三期22-26栋及地下室三区 | 440606202007270101 | 北滘镇横五路以东、乐创路以北地块之一 | 佛山杨柳郡房地产开发有限公司 | 江苏衡润建设工程有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 16752.46 | 8月12日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 13 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 杨柳俊园二期17-21栋及地下室二区 | 440606202005210101 |  |  |  |  | 21004.39 | 8月12日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 梧桐广场二期（7、9、10座及地下室） | 梧桐广场二期（7座） | 440606202103230101 | 北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧地块 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 | 广东建星建造集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 0 | 未开工
|  | 梧桐广场二期（9座、地下室、10座） | 440606202103220201 |  |  |  |  | 0 | 未开工
178 | 梧桐广场二期（8座） | 梧桐广场二期（8座） | 440606201902210201 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 9255.31 | 8月18日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | 万科凌越商务中心A3座及地下室三区 | 440606201902010101 |  |  |  |  | 54646.91 | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 万科凌越商务中心A2座 | 440606202105190201 |  |  |  |  | 37131.45 | 8月11日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 15 | 66 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 万科凌越商务中心A1座及地下室一区 | 440606201903180301 |  |  |  |  | 92503.73 | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 天銮花园一期（T7栋、T8栋、T9栋、T10栋、T21栋、T22栋及P2地下室、1号保安亭、2号保安亭） | 天銮花园一期（T7栋、T8栋、T9栋、T10栋、T21栋、T22栋及P2地下室、1号保安亭、2号保安亭） | 440606202012110401 | 北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 82930.76 | 8月23日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 清越花园（6座、7座、8座、9座、11座、12座） | 清越花园（6座、7座、8座、9座、11座、12座） | 440606201901110201 | 佛山市顺德区北滘镇乐一路南侧、纵一路以西地块 | 佛山市昌重房地产开发有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 67308.605 | 8月23日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
182 | 美的总部08地块项目A座、B座、地下室一区、二区 | 美的总部08地块项目A座、B座、地下室一区、二区 | 440606202109010301 | 北滘镇新城区05-C-08地块 | 美的集团股份有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 204087.19 | 8月24日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 21 | 104 | 43000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
183 | 美的库卡智能制造科技园项目A区一期B2生产车间 | 美的库卡智能制造科技园项目A区一期B2生产车间 | 440606202107170101 | 北滘镇佛山一环以西、荷岳路以南地块 | 广东美的工业科技有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 38250.07 | 8月14日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 14 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
184 | 美的库卡智能制造科技园项目（二期工程）B区 | 美的库卡智能制造科技园项目（二期工程）B区 | 440606202112150101 | 佛山市顺德区北滘镇佛山一环以西、荷岳路以南地块 | 库卡机器人（广东）有限公司 | 广东华坤建设集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 47798.52 | 8月9日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 美的库卡智能制造科技园项目（二期工程）A区 | 美的库卡智能制造科技园项目（二期工程）A区 | 440606202112200101 | 佛山市顺德区北滘镇佛山一环以西、荷岳路以南地块 | 库卡机器人（广东）有限公司 | 福建联泰建设工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 96473.4 | 8月9日检查，发出整改通知一份 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 锦力新蒲公馆 | 锦力新蒲公馆 | 440606202109300701 | 佛山市顺德区北滘镇科业路1号 | 广东嘉利源置业有限公司 | 广东惠德建筑工程有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 72274.61 | 8月9日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 8 | 21 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 华东师范大学附属顺德美的学校（一期）建设项目 | 华东师范大学附属顺德美的学校（一期）建设项目 | 440606202112090301 | 佛山市顺德区北滘镇佛山市顺德区北滘镇环镇西路旁 | 佛山市顺德区北滘镇教育办公室 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 44877.59 | 8月20日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 和祐国际医院一期 | 和祐国际医院一期（行政后勤楼、地下室、污水处理站 | 440606202108310501 | 北滘镇益丰路以东、规划橫一路以南地块 | 广东和康医疗管理有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 129606.78 | 8月20日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 16 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 和祐国际医院一期（感染楼、医疗综合楼、IMC、汇流排、核医学入口、门卫） | 440606202110200101 |  |  |  |  | 153854.95 | 8月20日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 13 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 碧江美食府3座、4座 | 碧江美食府3座、4座 | 440606201902200201 | 佛山市顺德区北滘镇碧江社区公园东路以东1号地块 | 佛山市顺德区北滘镇碧江股份合作经济社 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 20345.84 | 停工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
190 | 北滘镇中心城区01-03-07地块项目 | 北滘镇中心城区01-03-07地块项目（4栋、5栋、6栋、7栋、8栋、12栋、13栋） | 440606202104210101 | 佛山市顺德区北滘镇中心城区01-03-07地块 | 佛山市顺德区美岸房地产开发有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 90623.04 | 8月21日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 北滘镇中心城区01-03-07地块项目（1栋、2栋、3栋、9栋、10栋、14栋、15栋及地下室） | 440606202008280101 |  |  |  |  | 56392.13 | 8月21日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 北滘镇中心城区01-03-07地块项目（11栋） | 440606202009080101 |  |  |  |  | 900 | 8月21日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
191 | 北滘镇群力围片区03-02-03地块（金地博裕花园） | 北滘镇群力围片区03-02-03地块（金地博裕花园）A区一期 | 440606202106180201 | 佛山市顺德区北滘镇群力围片区03-02-03地块 | 佛山市顺德区金物房地产开发有限公司 | 鸿富元发展有限责任公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 71228.65 | 8月21日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 17 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 北滘镇群力围片区03-02-03地块（金地博裕花园）A区二期 | 440606202106180301 |  |  |  |  | 41024.05 | 8月15日检查，向施工单位发出整改一份 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 北滘镇美的大道以北、益丰路以西地块项目一期 | 北滘镇美的大道以北、益丰路以西地块项目一期（1-3座、5-6座及地下室一区、门楼1） | 440606202202170301 | 佛山市顺德区北滘镇美的大道以北、益丰路以西地块 | 佛山市顺德中海嘉森房地产开发有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | 204085.12 | 8月29日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 21 | 102 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 北滘镇美的大道以北、益丰路以西地块项目一期（10-11座） | 440606202202220201 |  |  |  |  | 2832.1 | 8月29日检查，暂未发现重大安全隐患。 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 北滘镇美的大道以北、益丰路以西地块项目二期（12座） | 440606202201270101 |  |  |  |  | 3795.28 | 8月29日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 北滘镇林头片区07-01-07地块项目 | 北滘镇林头片区07-01-07地块项目 | 440606202201060201 | 北滘镇林头片区07-01-07地块 | 卢啟权、卢秀珊、卢国城、卢冠文 | 广东九洲建设集团有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 30991.99 | 8月22日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 14 | 89 | 0 | 11000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
194 | 北滘镇坤洲小学改建工程 | 北滘镇坤洲小学改建工程 | 440606202004290201 | 佛山市顺德区北滘镇碧江社区居民委员会坤洲大道1号 | 佛山市顺德区北滘镇碧江社区坤洲资产管理办公室 | 广东天濠建设工程有限公司 | 广州市诚铁监理咨询有限公司 | 11034.68 | 停工 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 北滘镇横五路西滘段以北05-02-22地块项目（好时光苑）一期 | 北滘镇横五路西滘段以北05-02-22地块项目（好时光苑）一期23栋 | 440606202108310201 | 北滘镇横五路西滘段以北05-02-22地块项目 | 佛山市花岸房地产开发有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 3261.94 | 停工 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 北滘镇横五路西滘段以北05-02-22地块项目（好时光苑）一期2-13栋及地下室 | 440606202106300301 |  |  |  |  | 133009.84 | 停工
|  | 北滘镇横五路西滘段以北05-02-22地块项目（好时光苑）一期1栋 | 440606202106170201 |  |  |  |  | 3644.68 | 停工
196 | 广东宏伙控股集团有限公司总部厂房建设项目1号楼 | 广东宏伙控股集团有限公司总部厂房建设项目1号楼 | 440606202204270101 | 佛山市顺德区伦教街道办事处伦教街道世龙工业区宝汇路以西、均益北路以南之一地块 | 广东宏伙控股集团有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 80059.86 | 8月13日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 热立方科技（佛山市）有限公司总部厂房建设项目 | 热立方科技（佛山市）有限公司总部厂房建设项目 | 440606202205070101 | 佛山市顺德区伦教街道办事处世龙工业区辅龙路以东、均益北路以南地块 | 热立方科技（佛山市）有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 48831.71 | 8月17日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 广东精工智能系统有限公司总部厂房建设项目 | 广东精工智能系统有限公司总部厂房建设项目 | 440606202205110101 | 佛山市顺德区伦教街道办事处世龙工业区宝汇路以东、均益北路以南地块 | 广东精工智能系统有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 166935.08 | 8月20日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 广东精艺金属股份有限公司厂房建设A1栋项目 | 广东精艺金属股份有限公司厂房建设A1栋项目 | 440606202205130301 | 佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号 | 广东精艺金属股份有限公司 | 广东精艺建设集团有限公司 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 0 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 北滘镇南平路以西地块之二项目（1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、地下室及三合一环卫设施） | 北滘镇南平路以西地块之二项目（1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、地下室及三合一环卫设施） | 440606202205160201 | 佛山市顺德区北滘镇南平路以西地块之二 | 佛山星帕置业开发有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 2889.5 | 8月22日检查，暂未发现重大安全隐患。 | 13 | 66 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 顺德高新区学校（二期） | 顺德高新区学校（二期） | 440606202101060101 | 顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01A-09-02 地块 | 佛山市顺德区盛贤教育投资有限公司 | 广东省六建集团有限公司, | 佛山禅建监理有限公司, | 56526.23 | 形象进度:14#楼二层墙柱钢筋绑扎，4/5区地下一层钢筋制作及绑扎 | 35 | 140 | / | / | 2 | / | 1 | 1 | 1 | / | 9918 | / | /
202 | 德胜体育中心（一标） | 德胜体育中心（一标） | 440606202010260119 | 佛山市顺德区大良街道德胜河北岸、顺德港片区 | 广东顺德中心城区投资开发有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 168014.69 | 8月1日，对我局发出的整改通知书进行复检，存在问题已整改达标。主体结构施工及装修安装阶段 |  |  | / | / | / | 1 | 6 | / | / | / | / | / | 2
203 | 顺德区德胜体育中心工程 | 顺德区德胜体育中心工程（二标） | 440606202011040201 | 佛山市顺德区大良街道德胜河北岸、顺德港片区 | 佛山市顺德区城区建设开发中心 | 上海宝冶集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 43624.87 | 8月17日对工地开展复工安全检查，现场未发现质量安全隐患。 形象进度：首层及二层结构完成约85%，三层结构完成约90%，东侧四层部分已封顶，一二标共用承台正在砌筑砖胎膜。钢结构格构柱1#、2#、3#、4#、7#、8#格构柱完成第三节钢管柱连接，5#、6#格构柱完成首节柱吊装 | 48 | 130 | / | / | 1 | 1 | 4 | / | 1 | / | / | / | /
204 | 市民活动中心 | 市民活动中心 | 440606201909060119 | 大良街道办事处德胜广场以南碧水路以北 | 佛山市顺德区城区建设开发中心 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 广东德正工程管理有限公司 | 40637.14 | 装修收尾阶段 | 25 | 40 | / | / | / | / | 1 | / | / | / |  | 1 | /
205 | 顺德农商银行大厦 | 顺德农商银行大厦 | 440606201812200201 | 大良街道金桂路以西、兴业路以北地块 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 209805.42 | 8月16日检查情况：1、正在施工的三十三层工作面爬架梯安全防护不足，由爬架进入工作面通道未满铺，不通畅；2、水平洞口防护采用的钢筋网因剪力墙模板施工剪断，未及时恢复；形象进度：主塔楼施工至35层；动力楼、数据楼、裙房二次结构施工中。 | 62 | 220 | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | / | 1 | / | 1 | 1
206 | 广东（潭州）国际会展中心二期配套项目Ⅱ包-1#楼（交流中心） | 广东（潭州）国际会展中心二期配套项目Ⅱ包-1#楼（交流中心） | 440606202111260101 | 上僚片区会展大道以南、佛山一环以西、荷岳路以北、会展中路以东地块 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 108603.7 | 基坑现处于开挖阶段，增补工程桩已施工完毕，正在检测阶段 | 31 | 37 | 0 | 15616 | / | / | 3 | / | / | / | / | / | /
207 | 中建创科商业大楼 | 中建创科商业大楼 | 440606202007220201 | 105国道以西、细滘路两侧地块 | 广东顺德海胜开发建设有限公司 | 中海建筑有限公司 | 中海监理有限公司 | 145266.1 | 8月23日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 50 | / | / | / | / | 2 | 2 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无
208 | 同德智造城一期厂房6及综合楼 | 同德智造城一期厂房6及综合楼 | 440606202203300201 | 上佳市桂洲大道南2号地块之一 | 佛山市顺德区同德投资有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 19241.98 | 8月27日抽查未发现质量安全隐患 | 8 | 48 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无 | 无
209 | 睿图厂房建设项目 | 睿图厂房建设项目 | 440606202108120201 | 高黎社区朝光路4号 | 佛山市睿图企业管理有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 18230.81 | 8月10日抽查未发现质量安全隐患 | 7 | 37 | / | / | / | / | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无 | 无
210 | 容桂智造汇项目 | 容桂智造汇项目 | 440606202110250501 | 容桂街道华口居委会华发路8号 | 郑宝环、郑宝倩 | 广东景鹏建设工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 44326.71 | 8月10日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 80 | / | / | 2 | / | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 容桂伟安科创园项目 | 容桂伟安科创园A区 | 40606202202150301 | 佛山市顺德区容桂街道文海东路6号 | 佛山市顺德区德伟创科技有限公司 | 广东顺诚置业有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 62367.05 | 8月23日抽查未发现质量安全隐患 | 15 | 120 | 11500 | / | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
212 |  | 容桂伟安科创园B区 | 440606202105240401 |  |  |  |  | 77953.8 | 8月23日抽查未发现质量安全隐患 | 15 | 100 | / | / | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
213 |  | 容桂伟安科创园D区 | 440606202110150201 |  |  |  |  | 43779.63 | 8月23日抽查未发现质量安全隐患 | 15 | 150 | / | / | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
214 | 南方医科大学顺德校区教室及教学技能培训中心 | 南方医科大学顺德校区教室及教学技能培训中心 | 2021032602002 | 容桂街道马冈大道33号南方医科大学顺德校区内 | 南方医科大学 | 山西一建集团有限公司 | 鸿利项目管理有限公司 | 6932.76 | 8月22日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 50 | 0 | 1120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 南方医科大学顺德校区第二食堂 | 南方医科大学顺德校区第二食堂 | 440606202105260101 | 容桂街道马冈大道33号南方医科大学顺德校区内 | 南方医科大学 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 鸿利项目管理有限公司 | 6994.92 | 8月22日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 40 | 0 | 960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 聚德智造园 | 聚德智造园二期 | 440606202205060301 | 佛山市顺德区容桂街道南区合胜围项目地块 | 佛山市顺德区容桂街南区股份合作经济社 | 广东英海建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 54962.86 | 8月24日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 80 | / | 无 | 1 | / | 2 | 0 | 1 | 无 | 0 | 无 | 无
217 | 华富路13号改造项目 | 华富路13号改造项目 | 440606202110290201 | 容桂街道华富路13号 | 佛山市顺德区容桂今日五金塑料电器厂 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 29456.38 | 8月22日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 30 | / | 无 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
218 | 恒丰厂房厂房三工程 | 恒丰厂房厂房三工程 | 440606202108050201 | 容桂外环路103号 | 广东恒丰建筑工程有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 64081.34 | 8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 8 | 60 | / | 无 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
219 | 广意工业地块 | 广意工业地块项目一期 | 440606202201060499 | 上佳市社区居委会桂洲大道东以南1号之一地块 | 佛山市顺德区广意特种电缆有限公司 | 四川中恒万泰建设工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 63891.16 | 8月15日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 70 | / | 无 | 1 | / | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无 | 无
220 |  | 广意工业地块项目二期 | 440606202201060599 |  |  |  |  | 98919.44 | 8月15日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 70 | / | 无 | 1 | / | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 无 | 无
221 | 广东德美精细化工集团股份有限公司德美科技园二期（E#厂房、宿舍综合楼、地下室A区），三期（D#厂房、F#厂房、地下室B、C区） | 广东德美精细化工集团股份有限公司德美科技园二期（E#厂房、宿舍综合楼、地下室A区），三期（D#厂房、F#厂房、地下室B、C区） | 440606202201280101 | 容桂街道容里社区居委会建丰路7号 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 110535.57 | 8月24日抽查未发现质量安全隐患 | 20 | 200 | 15600 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
222 | 广东白燕粮油实业有限公司面粉厂项目 | 广东白燕粮油实业有限公司面粉厂项目 | 440606202108240101 | 容桂街道马冈村委会蟹口西路白燕街28号 | 广东白燕粮油实业有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 22854.92 | 8月22日抽查发现，安全管理： 1.操作平台高宽比不符合要求；爬梯不符合要求； 2.电线电缆拖地，三级电箱安全距离过大； 3.出入口防护棚钢管受损，防护板未固定； 4.外架兜底网堆放垃圾； 5.落地式卸料平台未挂设限载牌、验收牌； 6.临边防护不足。 | 15 | 120 | / | 无 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
223 | 观星轩 | 观星轩 | 440606202109220201 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块14-1，地块14-2 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 佛山市顺德区东升建筑装饰工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 19132.29 | 8月24日抽查发现，安全管理： 1.首层安全网缺失； 2.首层未设置安全出入口。 | 5 | 10 | / | 无 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 佛山市顺德区天富来国际工业城有限公司天富来国际工业城（一期）厂房11、12新建项目 | 佛山市顺德区天富来国际工业城有限公司天富来国际工业城（一期）厂房11、12新建项目 | 440606202111220101 | 佛山市顺德区容桂街道容里昌宝西路39号 | 佛山市顺德区天富来国际工业城有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 33170.19 | 8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 50 | / | 无 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
225 | 佛山市顺德区容桂华口居委会顺德高新区(容桂)新发路3号之三改造项目 | 佛山市顺德区容桂华口居委会顺德高新区(容桂)新发路3号之三改造项目 | 440606202201120201 | 佛山市顺德区容桂华口居委会顺德高新区(容桂)新发路3号之三 | 佛山市史麦斯卫厨电器有限公司 | 广东毅志建设工程有限公司 | 广东翔禄工程管理有限公司 | 30330.3 | 8月31日抽查发现， 安全管理： 1.抽查厂房二，六层外架与建筑物间距过大未设置兜底网； 2.抽查厂房二，六层卸料平台未设置验收牌，安全警示标识牌； 3.厂房二，人货梯与建筑物间距过大未满铺； 4.厂房一，车道移动式操作平台设置不规范。 | 10 | 40 | / | 无 | 2 | / | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无 | 无
226 | 佛山市顺德区容桂富明包装印刷有限公司厂房改建项目 | 佛山市顺德区容桂富明包装印刷有限公司厂房改建项目 | 440606202201200101 | 佛山市顺德区容桂街道高新技术产业开发园新源路3号 | 佛山市顺德区容桂富明包装印刷有限公司 | 广东恒丰建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 15626.23 | 8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 20 | / | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 佛山市顺德区嘉南电器有限公司一期厂房新建项目一期 | 佛山市顺德区嘉南电器有限公司一期厂房新建项目一期 | 440606202203160301 | 佛山市顺德区容桂街道扁滘居委会新德路7号 | 佛山市顺德区嘉南电器有限公司 | 中山巨工建筑工程有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 17468.79 | 8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 8 | 60 | / | 无 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
228 | 兴桂路11号改造项目厂房一 | 兴桂路11号改造项目厂房一 | 440606202204080501 | 佛山市顺德区容桂街道扁滘居委会兴桂路11号 | 李志仁 | 广东顺德恒广建筑工程有限公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司 | 8611.44 | 8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 20 | / | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 兴隆路7号改造项目厂房一 | 兴隆路7号改造项目厂房一 | 440606202203160601 | 佛山市顺德区容桂街道扁滘居委会 | 冯茂强 | 广东顺德恒广建筑工程有限公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司 | 6724.81 | 8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 25 | / | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 容桂龙涌口幼儿园建设项目（二次） | 容桂龙涌口幼儿园建设项目（二次） | 440606202204020201 | 龙涌口村民委员会龙兴路70号 | 佛山市顺德区容桂街龙涌口村民委员会 | 科兴建工集团有限公司 | 佛山市创一工程建设监理有限公司 | 3445.32 | 8月30日抽查未发现质量安全隐患 | 6 | 20 | / | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 周汉强、周秀婷、周凤婷车间 | 周汉强、周秀婷、周凤婷车间 | 2022030108002 | 佛山市顺德区龙江镇苏溪居委全325国道北侧地块一之二 | 广东省佛山市顺德区龙江镇苏溪股份合作经济社 | 佛山市顺德区佳和建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 10322.8 | 装修阶段 8月5日检查暂未发现安全隐患 | 4 | 20 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | /
232 | 智城汇纺织基地 | 智城汇纺织基地 | 440606202202280101 | 坦西工业区（SD-G-02-01-03-08）地块 | 佛山市智城汇纺织科技有限公司 | 大诚华建建设工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 30713.94 | 主体阶段 8月11日检查发现： 一、安全： 1、钢筋加工场防护棚覆盖范围不足，部分钢筋机具电线电缆拖地。2、未提供外电防护方案，外电防护无警示标志。 3、未提供危大工程及危险源公示。 4、基坑周边堆放较多建筑材料，部分基坑临边防护栏杆破损未处理。 5、首层外脚手未设置抛撑。 6、项目专职安全员张志国不在岗。 二、质量： 1、钢筋原材检验报告中生产单位填写错误。 2、主体材料（钢筋）监理未提交报审记录。 | 4 | 25 | / | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
233 | 万洋万众园 | 万洋万众园一期 | 440606202103300201 | 仙塘新华西宝涌工业区地块 | 万洋众创园开发建设（佛山市顺德区）有限公司 | 万洋建设集团有限公司 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 256708 | 主体阶段 8月19日检查暂未发现安全隐患 | 11 | 320 | / | / | 7 | / | 6 | 12 | 7 | 5 | / | / | /
234 | 数字化智能环保涂饰生产线装备制造基地 | 数字化智能环保涂饰生产线装备制造基地 | 440606202112270101 | 大坝工业区坦西地块C区之二地块 | 佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司 | 佛山市信邦建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 57979 | 主体阶段 8月23日检查发现： 安全管理：1、未提供车间一电梯井ロ工作面移交表。2、未提供车间一工字钢吊车进厂台帐，未提供叉车进厂台帐。3、未提供叉车司机三级安全教育及技术交底资料。 施工用电：1、车间一首层水电加工区电缆挂设穿越脚手架，用电设备随意接线，未落实一机一闸一漏一箱的要求，未见电工巡查记录。 高处作业：1、车间一二层电梯口防护不规范。 起重机械：1、抽查车间一施工电梯司机离岗未锁门，应重新教育。首层外门防护高度不足，电梯开关箱设置位置不合理，电梯内未见消防器材。 防疫管理：1、抽查工人马孝发检测频率不满足两周一次，未见实名制考勤记录。 消防安全：1、抽查车间一首层现场消防设施不足，个别危化品未独立存放。 | 6 | 25 | / | / | 1 | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | /
235 | 龙江旺岗小学扩建工程 | 龙江旺岗小学扩建工程 | 440606202112080501 | 佛山市顺德区龙江镇旺岗村委会教育路14号 | 佛山市顺德区龙江旺岗小学 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 5353.48 | 终止监督 | 3 | 10 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | /
236 | 龙江旺岗小学扩建工程（二期） | 龙江旺岗小学扩建工程（二期） | 440606202204130401 | 佛山市顺德区龙江镇旺岗村教育路14号 | 佛山市顺德区龙江旺岗小学 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 | 广东盛领工程管理有限公司 | 8566.31 | 装修阶段 8月12日检查暂未发现安全隐患 | 6 | 53 | / | / | 1 | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | /
237 | 联塑智能管道和家居龙江集北生产基地 | 联塑智能管道和家居龙江集北生产基地 | 440606202111050101 | 佛山市顺德区龙江镇集北工业区（02-02-18、02-02-19、02-03-10、02-03-11、02-03-21）地块 | 广东联塑科技实业有限公司 | 中建四局土木工程有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 63660.88 | 装修阶段 8月5日检查暂未发现安全隐患 | 18 | 106 | / | / | / | / | 2 | / | 2 | / | / | / | /
238 | 凯的高端家具生产基地项目—车间一、车间二、车间三 | 凯的高端家具生产基地项目—车间一、车间二、车间三 | 440606202112220401 | 涌口工业区SD-B(LJ)01-03-B-02-02、03-B-03-02、03-B-04-02 | 佛山市凯的家具有限公司 | 广东恒集建设工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 44424.17 | 装修阶段 8月8日检查暂未发现安全隐患 | 8 | 86 | / | / | 1 | / | 3 | 3 | 1 | 1 | / | / | /
239 | 国为智能家具生产基地项目 | 国为智能家具生产基地项目 | 440606202111170301 | 大坝工业区 | 广东国为公共家具有限公司 | 重庆诚信建筑集团有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 108076.01 | 主体阶段 8月29日检查发现： 1、八层西南侧外脚手架未搭设内防护栏杆；2、九层悬挑部分卸荷钢丝绳卡扣数量不足；3、九层移动电箱存在一闸多机情况； | 6 | 25 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | /
240 | 广东中恒联合家具实业有限公司家具服务中心项目（之二） | 广东中恒联合家具实业有限公司家具服务中心项目（之二） | 440606202203140301 | 佛山市顺德区龙江镇三联工区新丰路11号 | 廖池祥、廖惠发 | 广东嘉晖建设集团有限公司 | 广东禅隽工程管理有限公司 | 46437.37 | 主体阶段 8月18日检查暂未发现安全隐患 | 6 | 23 | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | /
241 | 广东雄辉新型建材供应中心 | 广东雄辉新型建材供应中心车间一 | 440606202111010401 | 佛山市顺德区龙江镇集北工业区地块（控规编号：SD-G-03-02-02-16） | 广东雄辉市政公用工程有限公司 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 62993.31 | 主体阶段 8月30日检查暂未发现安全隐患 | 4 | 20 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | /
|  | 广东雄辉新型建材供应中心车间三 | 440606202111030301 |  |  |  |  | 6927.12 | 主体阶段 8月30日检查暂未发现安全隐患 | 5 | 15 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | /
242 | 佛山市星俊置业发展有限公司综合楼 | 佛山市星俊置业发展有限公司综合楼 | 440606202106180401 | 龙江社区居民委员会大坝工业园G03-2-1地块 | 佛山市星俊置业发展有限公司 | 广东创升建设工程有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 8098.57 | 主体阶段 8月15日检查暂未发现安全隐患 | 6 | 18 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | /
243 | 佛山市顺德区龙江镇龙洲路西路75号地块项目 | 佛山市顺德区龙江镇龙洲路西路75号地块项目 | 440606202107290101 | 龙洲路西路75号地块项目 | 广东雄方房地产开发有限公司 | 佛山市顺德区佳和建筑工程有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 33617.55 | 主体阶段 8月26日检查发现： 外脚手架：1、五层外脚手架未按方案要求进行卸荷；2、首层脚手架搭设工人未有佩戴安全带 卸料平台：主楼四层外侧落地式卸料平台未按方案要求，满铺操作业面，未有张挂安全警示标志及限重标识 安全管理：1、大门出入口未有专人管理，未落实人面识别管理；2、个别工人未佩戴安全帽 | 8 | 30 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | /
244 | 佛山市精一智能家居产业园（二区） | 佛山市精一智能家居产业园（二区） | 440606202203230101 | 坦东工业区（SD-G-02-01-07-08、01-07-15、01-07-16）地块 | 佛山市精一家具有限公司 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 117049.44 | 基础阶段 8月24日检查发现：1、现场基础未完成验收已进行地下室顶板支模搭设，搭设过程未有按规范进行安全防护措施；2、现场交叉作业混乱、未有相关管理人员在场指挥监督；3、现场个别人员未佩戴安全帽、部分基础裸土未有覆盖及湿法作业； | 5 | 16 | / | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
245 | 德隆园 | 德隆园 | 440606202107050201 | 龙江社区居民委员会坦西大道11号 | 安汇能（佛山）企业管理有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 78928.69 | 装修阶段 8月31日检查暂未发现安全隐患 | 5 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | /
246 | 陈涌工业区厂房改造项目之二十二 | 陈涌工业区厂房改造项目之二十二 | 440606202105240401 | 陈涌居委会工业区同兴路2号 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌股份经济合作联合社 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 26411.35 | 主体阶段 8月17日检查暂未发现安全隐患 | 7 | 23 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | /
247 | 陈涌工业区厂房改造项目之十五-车间A、车间B | 陈涌工业区厂房改造项目之十五-车间A、车间B | 2022041808016 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌居委会建业路9号 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌股份经济合作联合社 | 高州市第八建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 13523.34 | 主体阶段 8月23日检查暂未发现安全隐患 | 9 | 15 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | /
248 | 陈涌工业区厂房改造项目之二十一 | 陈涌工业区厂房改造项目之二十一车间 | 440606202203180201 | 龙江镇陈涌工业区建设路16号 | 佛山顺德区龙江镇陈涌股份经济合作联合社 | 广东顺德恒广建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 7597.55 | 主体阶段 8月23日检查暂未发现安全隐患 | 5 | 20 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | /
249 | 新腾润服装生产基地项目-车间、综合楼 | 新腾润服装生产基地项目-车间、综合楼 | 440606202203250301 | 坦西工业区（SD-G-02-01-03-06、01-03-07）地块 | 佛山市顺德区新腾润纺织服装有限公司 | 佛山市华朗建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 38027.97 | 基础阶段 8月19日检查暂未发现安全隐患 | 5 | 10 | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | /
250 | 万洋万众园 | 万洋万众园二期 | 440606202109180101 | 仙塘新华西宝涌工业区地块 | 万洋众创园开发建设（佛山市顺德区）有限公司 | 万洋建设集团有限公司 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 165400.82 | 主体阶段 7月24日检查暂未发现安全隐患 | 20 | 200 | / | / | 7 | / | 7 | 8 | 7 | 3 | / | / | /
251 | 万洋万众园 | 万洋万众园三期 | 440606202204130301 | 仙塘新华西宝涌工业区地块 | 万洋众创园开发建设（佛山市顺德区）有限公司 | 万洋建设集团有限公司 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 121773.62 | 主体阶段 8月24日检查暂未发现安全隐患 | 25 | 3100 | / | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | / | / | /
252 | 刘辉洪、刘钜洪厂房 | 刘辉洪、刘钜洪厂房 | 440606202206170201 | 佛山市顺德区龙江镇世埠社区居民委员会长丰路2号 | 刘辉洪、刘钜洪 | 高州市第八建筑工程有限公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司 | 14555.7 | 主体阶段 8月3日检查暂未发现安全隐患 | 6 | 18 | 50 | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | /
253 | 陈涌工业区厂房改造项目之十八 | 陈涌工业区厂房改造项目之十八 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌股份经济合作联合社 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌工业区建设路18号 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌股份经济合作联合社 | 佛山市顺德区佳和建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 15481.8 | 基础阶段 8月10日检查暂未发现安全隐患 | 6 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
254 | 大良五沙新凯路9号厂房一期3栋厂房、4栋厂房、6栋厂房 | 大良五沙新凯路9号厂房一期3栋厂房、4栋厂房、6栋厂房 | 440606202205090301 | 佛山市顺德区大良街道五沙新凯路9号 | 广东省盛世南谷企业管理有限公司 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 53243.33 | 主体 |  |  | / | / | / | 1 | 3 | 4 | / | 1
255 | 佛山市顺德区郑裕彤中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程（教学区） | 佛山市顺德区郑裕彤中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程（教学区） | 440606202110220401 | 佛山市顺德区大良街道郑裕彤中学 | 佛山市顺德区郑裕彤中学 | 河北建工集团有限责任公司 | 永明项目管理有限公司 | 13448.59 | 主体 | 17 | 47 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | /
256 | 广东顺德家宜美电子科技有限公司厂房 | 广东顺德家宜美电子科技有限公司厂房 | 440606202204060101 | 佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会展翔路20号 | 广东恒集建设工程有限公司 | 广东恒集建设工程有限公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司 | 7182.43 | 基础 | 6 | 10 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
257 | 嘉德尚境公寓 | 1、嘉德尚境公寓 | 440606201905140101 | 大良街道八坊管理区兴元组地块 | 佛山市德建房地产有限公司 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 41702.79 | 装饰 | 8 | 37 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | 1
258 | 顺德欧雅典三旧改造厂房二期 | 顺德欧雅典三旧改造厂房二期 | 440606202002140101 | 大良凤翔工业区29-3-B地块 | 佛山市顺德区良美商贸有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东建友工程建设监理有限公司 | 52404.31 | 装饰 | 10 | 124 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | /
259 | 苏顺兴、苏会兴厂房二（二期） | 1、苏顺兴、苏会兴厂房二（二期） | 440606202101060501 | 佛山市顺德区大良街道新滘社区居民委员会顺翔路20号 | 苏顺兴、苏会兴 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 30376.44 | 装饰 | 8 | 42 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | /
260 | 佛山市顺德三泰能源投资有限公司厂房建设项目（厂房B44） | 1、佛山市顺德三泰能源投资有限公司厂房建设项目（厂房B44） | 440606202105240301 | 顺德科技工业园新汇路以南、容桂水道以东地块 | 佛山市顺德三泰能源投资有限公司 | 佛山市顺德区金凯建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 6241.49 | 装饰 | 8 | 24 | / | / | 1 | 1 | 0 | / | 1 | / | / | / | /
261 | 中怡富门明轩 | 中怡富门名轩 | 440606202012150201 | 红岗大富山街1号地块 | 佛山市中怡盛合地产置业有限公司 | 佛山市顺德区承德建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 20515.88 | 基础 | 8 | 15 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
262 | 舒蜜家热能科技家用燃气具及热能供暖设备产线建设技术改造项目 | 舒蜜家热能科技家用燃气具及热能供暖设备产线建设技术改造项目 | 440606202111170401 | 佛山市顺德区大良街道五沙工业区7-7之二工业地块 | 佛山市顺德区舒蜜家热能科技有限公司 | 广东建业建筑工程有限公司 | 佛山市合建监理有限公司 | 8471.43 | 基础 | 6 | 27 | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | /
263 | 佛山市顺德区李兆基中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程（东区） | 佛山市顺德区李兆基中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程（东区） | 440606202107210301 | 大良街道云路居委会碧溪路 | 佛山市顺德区李兆基中学 | 广东协安建设工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 21873.24 | 桩检测 | 7 | 10 | / | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
264 | 佛山市德骏电器实业有限公司厂房 | 佛山市德骏电器实业有限公司厂房 | 440606202107020201 | 五沙居委会顺番公路五沙段15号 | 佛山市德骏电器实业有限公司 | 广东英海建筑工程有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 19097.7 | 主体 | 8 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | /
265 | 佛山市顺德区新纺纺织有限公司三旧改造商品厂房项目 | 佛山市顺德区新纺纺织有限公司三旧改造商品厂房项目 | 44060620206180201 | 杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路10号 | 佛山市顺德区新纺纺织有限公司 | 佛山市顺德区英骏建筑工程有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 130145.32 | 形象进度：主体施工阶段 8月20日质量安全监督检查情况：厂房二，3层部分操作平台不合要求 | 12 | 132 | / | / | 1 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | /
266 | 佛山市顺德区华建达实业有限公司二期厂房一～厂房五及地下室 | 佛山市顺德区华建达实业有限公司二期厂房一～厂房五及地下室 | 440606202106150101 | 杏坛镇齐杏居委会杏坛工业区（二期）1－07地块 | 佛山市顺德区华建达实业有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 167814.85 | 形象进度：基础施工 8月1日质量安全监督检查情况：现场临时电箱电线拖地 | 12 | 268 | / | / | 1 | / | 6 | 6 | / | / | / | / | /
267 | 顺德西部生态产业新区中小企业园STYIII-D-01b－7地块－16、17、35、38、39栋 | 顺德西部生态产业新区中小企业园STYIII-D-01b－7地块－16、17、35、38、39栋 | 440606202101080101 | 顺德西部生态产业新区中小企业园STYIII-D-01b－7地块 | 佛山市顺德区可高产业园有限公司 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 19543.9 | 形象进度：装饰阶段 8月1日质量安全监督检查情况：16栋部分施工人员高空作业未佩戴安全带 | 11 | 580 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | /
268 | 杏坛镇吉祐工业区N-XT-01-B-09号地块厂房 | 杏坛镇吉祐工业区N-XT-01-B-09号地块厂房项目厂房一 | 440606202101140101 | 杏坛镇吉祐工业区N-XT-01-B-09号地块厂房项目 | 广东省佛山市顺德区吉祐股份合作经济社 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 12942.98 | 形象进度：装饰阶段 8月1日质量安全监督检查情况：个别工人未佩戴安全帽 | 7 | 81 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 杏坛镇吉祐工业区Ｎ-ＸＴ-01-01-Ｂ-09号地块厂房项目厂房二 | 440606202106180101 | 杏坛镇吉祐工业区N-XT-01-B-09号地块厂房项目 | 广东省佛山市顺德区吉祐股份合作经济社 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 13987.86 | 形象进度：主体施工阶段 8月1日质量安全监督检查情况：厂房二五层分缝防护不足 |  |  | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
269 | 右滩水厂二期扩建工程（第一阶段） | 右滩水厂二期扩建工程（第一阶段） | 440606202103020101 | 佛山市顺德区杏坛镇右滩村右滩水厂内 | 广东顺控发展股份有限公司 | 佛山市顺德水电建设工程有限公司 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 1373.3 | 形象进度：主体施工阶段 8月1日质量安全监督检查情况：现场使用卷扬机 | 6 | 28 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
270 | 顺德西部生态产业新区杏坛北片区D-XB-05-02-03-11地块厂房（威和） | 顺德西部生态产业新区杏坛北片区D-XB-05-02-03-11地块（厂房三、厂房四） | 440606202103250101 | 顺德西部生态产为区新区杏坛北片区D-XB-05-02-03-11地块 | 佛山市威和盈丰电器有限公司 | 广东沅裕建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 44129.35 | 形象进度：主体施工阶段 8月1日质量安全监督检查情况：厂房三，七层电线缺少绝缘措施，铺设在金属件上 | 11 | 260 | / | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | /
|  | 顺德西部生态产业新区杏坛北片区D-XB-05-02-03-11地块（厂房七、厂房入） | 440606202104300101 | 顺德西部生态产为区新区杏坛北片区D-XB-05-02-03-11地块 | 佛山市威和盈丰电器有限公司 | 广东沅裕建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 32566.39 | 形象进度;主体施工阶段 8月1日质量安全监督检查情况：厂房八，六层卸荷钢丝绳未加固 |  |  | / | / | / | / | 3 | / | 1 | / | / | / | /
271 | 爱尼智能家电生产基地厂房2 | 爱尼智能家电生产基地厂房2 | 440606202104260101 | 佛山市顺德区杏坛镇德进路1号 | 广东爱尼智能家电制造有限公司 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 16225.42 | 形象进度：主体施工阶段 8月1日质量安全监督检查情况：厂房七首层个别工人未戴安全帽 | 6 | 80 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
272 | 杏坛镇杏龙路杏坛段以北1号地块二期车间七、二期车间八 | 杏坛镇杏龙路杏坛段以北1号地块二期车间七、二期车间八 | 440606202105130101 | 杏坛镇杏龙路杏坛段以北1号地块 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇杏坛股份合作经济社 | 佛山市顺德区建亿建筑工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 22238.84 | 形象进度：主体施工阶段 8月1日质量安全监督检查情况：车间八三层部分卸料平台木方松动 | 7 | 100 | / | / | 1 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | /
273 | 华康楼三期 | 华康楼三期 | 440606202105310201 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技五路1号 | 广东顺德恒智健物业管理有限公司 | 广东城市建设集团有限公司 | 中锦天鸿建设管理（集团）有限公司 | 167677.34 | 形象进度：主体阶段 8月1日质量安全监督检查情况：12栋3层预留洞口未设置临边防护 | 12 | 53 | / | / | 5 | / | 11 | / | 5 | / | / | / | /
274 | 杏坛齐杏科技区三路3号地块项目升级改造二期综合楼 | 杏坛齐杏科技区三路3号地块项目升级改造二期综合楼 | 440606202109280201 | 杏坛齐杏科技区三路3号地块 | 佛山市顺德区樱盛贸易有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 9094.51 | 形象进度：基础阶段 8月1日质量安全监督检查情况：施工现场临边防护不足 | 7 | 18 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | /
275 | 广东阅生活总部基地 | 广东阅生活总部基地 | 440606202201140301 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德光华SD-C(XT)-03-04-01-19-03号地块 | 广东阅生活家居科技有限公司 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 101739.28 | 形象进度：打桩阶段 8月1日质量安全监督检查情况：暂无发现现场问题 | 10 | 25 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | /
276 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会工业区科技区一路9号地块项目－2、3栋厂房 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会工业区科技区一路9号地块项目－2、3栋厂房 | 440606202110140301 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会工业区科技区一路9号地 | 佛山市顺德区创展线业有限公司 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 38281.52 | 形象进度：基础阶段 8月1日质量安全监督检查情况：现场基坑临边缺少防护 | 10 | 31 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | /
277 | 顺德西部生态产业新区中小企业园ＳＴＹＩＩＩ-Ｂ-03-02地块（厂房二、厂房三） | 顺德西部生态产业新区中小企业园ＳＴＹＩＩＩ-Ｂ-03-02地块（厂房二、厂房三） | 440606202112020501 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员杏坛工业区科技八路8号 | 佛山市顺德区兆龙塑料有限公司 | 广东耀大建设工程有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 37475.36 | 形象进度：基础阶段 8月1日质量安全监督检查情况：电线拖地未架空处理 | 11 | 28 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | /
278 | 中建国际智造未来港（均安镇七窖工业区一期项目A3区13号厂房、14号宿舍、15号厂房） | 中建国际智造未来港（均安镇七窖工业区一期项目A3区13号厂房、14号宿舍、15号厂房） | 440606202009170101 | 均安镇星槎七窖工业区城市更新一期项目 | 广东顺德海亿开发建设有限公司 | 中海建筑有限公司 | 中海监理有限公司 | 51704.52 | 装修 | 155 | 124 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
279 | 中建国际智造未来港（均安镇七滘工业区一期项目A2区9号厂房、10号厂房、11号厂房、12号厂房、地下室） | 中建国际智造未来港（均安镇七滘工业区一期项目A2区9号厂房、10号厂房、11号厂房、12号厂房、地下室） | 440606202011110101 | 均安镇星槎七窖工业区城市更新项目一期 | 广东顺德海亿开发建设有限公司 | 中海建筑有限公司 | 中海监理有限公司 | 83504.51 | 主体结构 | 387 | 350 | / | / | 4 | / | 2 | 4 | / | 4 | 1490 | / | /
280 | 均安镇南沙乡村旅游休闲农业基地2座产品展示中心、3座招商中心、4座～17座办公楼 | 均安镇南沙乡村旅游休闲农业基地2座产品展示中心、3座招商中心、4座～17座办公楼 | 440606202107130101 | 均安镇南沙永隆北路 | 广东省佛山市顺德区均安镇四埠股份合作经济社 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 21080.2 | 部分完工，部分基础 | 7 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
281 | 凫景苑一期 | 1、凫景苑一期 | 440606202107300401 | 佛山市顺德区均安镇天连村南滘口之一 | 佛山市顺德区均安镇顺怡物业管理有限公司 | 广西华业建筑工程有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 21565.21 | 主体结构 | 96 | 70 | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | / | 3176 | / | /
282 | 顺德区均安镇金属表面处理中心项目车间二 | 顺德区均安镇金属表面处理中心项目车间二 | 440606202109020101 | 顺德区均安镇均安居委会进安路3号 | 佛山市顺德区奥百达表面处理有限公司 | 佛山市顺德区江利建筑工程有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 48686.06 | 主体结构 | 13 | 98 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | 1 | / | / | /
283 | 均安镇仓门居委会百安南路62号地块1号商业楼 | 均安镇仓门居委会百安南路62号地块1号商业楼 | 440606202103180201 | 均安镇仓门居委会百安南路62号 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门股份合作经济社 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 16734.64 | 停工 | [13 empty] | 已停工
284 | 佛山市顺德区朗晨电器制造有限公司车间1、宿舍 | 佛山市顺德区朗晨电器制造有限公司车间1、宿舍 | 440606202110120201 | 佛山市顺德区均安镇畅兴工业园一期A01-2号地块 | 佛山市顺德区朗晨电器制造有限公司 | 佛山市三强工程建设有限公司 | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 | 19276.58 | 装饰结构 | 7 | 48 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | /
285 | 圣堡莱智汇创新中心-2座 | 圣堡莱智汇创新中心-2座 | 440606202107300201 | 均安镇智安中路8号 | 广东顺德圣堡莱服装有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 47693.98 | 装饰 | 12 | 110 | / | / | / | / | 2 | 1 | / | 1 | / | / | /
286 | 小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目－车间3、综合楼 | 小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目－车间3、综合楼 | 440606202201070401 | 均安 | 小熊电器股份有限公司 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 46054.69 | 拆排栅、装饰 | 16 | 121 | / | / | 1 | / | 1 | 2 | / | 1 | 1670 | 1 | /
287 | 广东伟经家居制品有限公司-厂房D扩建项目 | 广东伟经家居制品有限公司-厂房D扩建项目 | 440606202201170101 | 佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会智安北路12号 | 广东伟经家居制品有限公司 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 27695.31 | 装饰装修 | 8 | 69 | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | /
288 | 均安镇仓门物业贰号 | 均安镇仓门物业贰号 | 440606202204120101 | 佛山市顺德区均安镇仓门社区常安路33号 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门股份合作经济社 | 佛山市顺德区联安建筑工程有限公司 | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 | 13820.83㎡ | 主体结构 | 8 | 43 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | /
289 | 中建国际智造未来港二期厂房项目1-4座 | 中建国际智造未来港二期厂房项目1-4座 | 440606202208170401 | 佛山市顺德区均安镇七滘工业区（二期） | 广东顺德海亿开发建设有限公司 | 中建海嘉建设工程有限公司 | 中海监理有限公司 | 42894.5 | 桩基础 | 29 | 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
290 | 中建国际智造未来港二期厂房项目5-10座\开闭所 | 中建国际智造未来港二期厂房项目5-10座\开闭所 | 440606202208180201 | 佛山市顺德区均安镇七滘工业区（二期） | 广东顺德海亿开发建设有限公司 | 中建海嘉建设工程有限公司 | 中海监理有限公司 | 118758.53 | 桩基础 | 29 | 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
291 | 中建国际智造未来港二期项目A4地块（12栋厂房，13栋厂房，16栋厂房） | 中建国际智造未来港二期项目A4地块（12栋厂房，13栋厂房，16栋厂房） | / | 佛山市顺德区均安镇七滘工业区（二期） | 广东顺德海亿开发建设有限公司 | 中建海嘉建设工程有限公司 | 中海监理有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
292 | 中建国际智造未来港二期项目A4地块（14栋厂房，15栋厂房） | 中建国际智造未来港二期项目A4地块（14栋厂房，15栋厂房） | 440606202208150501 | 佛山市顺德区均安镇七滘工业区（二期） | 广东顺德海亿开发建设有限公司 | 中建海嘉建设工程有限公司 | 中海监理有限公司 | 43405.23 | 桩基础 | 29 | 39 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
293 | 佛山市顺德区朗晨电器制造有限公司车间2 | 佛山市顺德区朗晨电器制造有限公司车间2 | 440606202205300201 | 佛山市顺德区均安镇畅兴工业园一期A01-2号地块 | 佛山市顺德区朗晨电器制造有限公司 | 佛山市三强工程建设有限公司 | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 | 9054 | 主体结构 | 4 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
294 | 顺德中集智城1-2栋、6-7栋、8-10栋、11栋及C区地下室 | 顺德中集智城1-2栋、6-7栋 | 440606202109100501 | 白陈路西侧仙涌工业区 | 佛山顺德高集科技产业发展有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 130181.63 | 8.20 安全 防高坠:1、1栋天面通风井口四周没有防护措施 防疫:生活区厨房工人蔡玉香没有提供最近一周新冠核酸检验记录;施工用电:生活区的电动车没有设置集中充电;外脚手架:1、脚手架平桥的杂物堆放较多; 2、外脚手架与建筑物之间间距过大，没有设置安全平网; 安全管理:1、起重设备的定期维保记录表用表不规范，没有参建单位的签 章确认; 2、项目经理石珍在施工作业期间不在岗，安全员秦钰琪、赵利涛施工作业期间不在岗，没有报备手续。 3.生活区厨房没有经营许可证 4.厨房内卫生较多苍蝇 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0
295 | 千金公司车间4扩建工程 | 千金公司车间4扩建工程 | 440606202201040201 | 佛山市顺德区陈村镇石洲岗北工业区伟业大道5号 | 佛山市顺德区千金实业有限公司 | 佛山市顺德区盛泰建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 9419.49 | 8.8 今天对整改通知书Z2011860进行复查，经复查，以上问题基本整改，复查现场时未发现有大的安全问题。但要求施工单位对安全防护措施必须做好常态化保持和长效管理机制。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
296 | 莱茵工业园改造项目3#楼、7#楼及地下室一期 | 莱茵工业园改造项目3#楼、7#楼及地下室一期 | 440606202111050801 | 广隆工业区环镇东路4号A1-1 | 佛山顺银物业管理有限公司 | 浙江光大建设集团有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 51878.27 | 8.3 进行工程日常质量安全监督检查，情况如下：抽查3#、7#楼玻璃幕墙安装工程施工质量，抽查幕墙预埋件连接件、构件与主体结构的连接节点、幕墙四周、内表面与主题结构之间的封堵、幕墙防雷、防火节点基本满足设计图纸和相关技术规程的要求，现场抽查所使用的硅酮建筑密封胶在使用有效期内。 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
297 | 莱茵工业园改造项目(二期） | 莱茵工业园改造项目(二期） | 440606202104280101 | 赤花社区居民委员会广隆工业区环镇东路4号 | 佛山顺银物业管理服务有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 30723.1 | 9.5 1、未提供1号楼电梯井移交手续。 2、未提供1号楼外脚手架抗风涡流措施的方案。 3、2号楼天面立网、1号楼外脚手架安全平网拆除后未及时恢复。 | 9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0
298 | 宏裕公馆项目 | 宏裕公馆1号楼 | 440606202103260301 | 南涌居委会南涌工业区 | 佛山市顺德区燊徽企业管理咨询有限公司 | 广东仟盟建筑工程有限公司 | 佛山市建怡工程监理有限公司 | 62120.23 | 8.15 建设、施工单位提出外墙节能构造钻芯法检测委托申请，检测的依据、数量比例、部位满足节能规范的要求。 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 宏裕公馆2号楼 | 440606202103260201 |  |  |  |  | 74970.38 | 8.16 安全: 1、现场施工用电接线不规范，临时照明采用花线接电。 2、抽查发现多处临边防护未固定，如地下室出入口顶板位置，永久护栏未安装位置。 3、未能提供近期“早班会”安全技术交底记录 4、高处作业吊篮:施工现场吊篮未编号，作业区吊篮周围未设置防护措施，并附加警示标志;未提供每月至少2次的检查记录。 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
299 | 佛山顺德国通工业仓储园区一期B区综合厂房（四） | 佛山顺德国通工业仓储园区一期B区综合厂房（四） | 440606202107020301 | 国通工业仓储园区 | 佛山顺德国通物流城有限公司 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广东高宏建设监理有限公司 | 18251.52 | 8.5 建设单位提交终止施工施工报告及安全生产标准化评定材料，经核验，同意终止施工，并出具《终止施工安全监督告知书》。 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
300 | 佛山顺德国通工业仓储园区一期B区综合楼（五） | 佛山顺德国通工业仓储园区一期B区综合楼（五） | 440606202112240201 | 佛山市顺德区陈村镇佛山市顺德区陈村镇石洲村委会岗北工业区国通大道西4号 | 佛山顺德国通物流城有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东高宏建设监理有限公司 | 12198.7 | 8.24 房屋市政工程质量安全交叉监督检查 经抽查，现场存在以下安全问题: 一、外脚手架水平兜底网设置不连续，不严密。 二、移动式操作平台专项施工方案内无大样图。 三、部分洞口防护不严。(二层) 四、楼层内照明灯带挂设高度不足。 五、现场消防灭火器配置数量不足。 六、首层电梯井防护拆除未及时恢复。 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
301 | 佛山路桥检测研发基地 | 佛山路桥检测研发基地 | 440606202111250301 | 绀现村委会佛陈路绀现村中段88号 | 佛山市路桥建设有限公司 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 中联路海集团有限公司 | 12935.9 | 8.22 高处作业安全防护:移动式操作平台设置不规范，未设置防护栏杆、脚手板未满铺; 临时施工用电安全:未落实“一机一箱一闸一漏”安全用电措施，电线电缆拖地、泡水，部分开关箱未配备干粉灭火器材; 关键岗位人员考勤:项目负责人莫福伦、安全员彭文杰不在岗，未有请假顶岗手续。 发出停工通知书T1900504，要求限期完成整改，待复查合格后才能复工。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
302 | 陈村镇梁钊林小学扩建工程（一期） | 陈村镇梁钊林小学扩建工程（一期） | 440606202109090401 | 绀现村三六路1号 | 佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心 | 青建集团股份公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 12051.51 | 8.19 1、未全面落实对建筑材料、构配件进行进场审验，对音部分不符合设计要求的建筑材料、构配件未责令 施工单位停止使用; 2、未按照工程监理规范要求，采取巡视和平行检验等开形式实施工程监理; 3、对发现施工单位不按照审查合格的施工图设计文件放施工，未及时予以制止。 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
303 | 陈村镇建设大厦西侧地块 | 陈村镇建设大厦西侧地块B区二期（19栋、20栋、21栋、22栋、23栋、24栋、25栋、26栋） | 440606202110120301 | 佛山市顺德区陈村镇建设大厦西侧地块 | 佛山市顺德区润添房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 中海监理有限公司 | 42809.57 | 8.23 进行日常工程质量监督检查，情况如下：1、现场正在进行25栋3层梁板混凝土浇筑，随车核对混凝土送货单信息：强度C40，运输时间和到达卸料时间基本吻合，卸料前搅拌桩快速搅拌120S，监理单位人员现场对混凝土质保资料进行核查；2、现场进行22-23栋车库负二层底板浇筑，抽查D1-V轴~D1-E轴×D1-51轴~D1-56轴负二层承台底板钢筋下料规格尺寸、间距、搭接形式基本符合要求，施工、监理单位已进行隐蔽验收手续。 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
|  | 景尚润府B区二期B区二期（15栋、16栋、17栋、18栋、27栋、28栋、地下室、南架空门楼2） | 440606202110090201 | 佛山市顺德区陈村镇建设大厦西侧地块 | 佛山市顺德区润添房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 中海监理有限公司 | 16829.03 | 8.30 现场抽查18栋花架梁模板支撑搭设存在以下问题: 1、屋面花架梁施工专项方案计算机支撑架步距与现场实际不一致(计算书为900mm，实际1000mm); 2、屋面花架梁施工专项方案计算书仅考虑剖面2支模架，未对剖面1支模架进行设计计算验算; 3、屋面花架梁架体搭设未考虑扫地杆、水平剪刀撑。 |  |  | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0
|  | 景尚润府A区一期（8栋、9栋、10栋、11栋及地下室） | 440606202108120501 | 佛山市顺德区陈村镇建设大厦西侧地块 | 佛山市顺德区润添房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 中海监理有限公司 | 2061.55 | 8.4 今天对整改通知书Z2004299进行复查，经复查，以上问题基本整改，复查现场时未发现有大的安全问题。但要求施工单位对安全防护措施必须做好常态化保持和长效管理机制。 | 9 | 306 | 0 | 1 | / | / | / | / | / | / |  | / | /
|  | 景尚润府A区二期（1栋、2栋、13栋、14栋及垃圾收集点） | 440606202108160201 | 佛山市顺德区陈村镇建设大厦西侧地块 | 佛山市顺德区润添房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 中海监理有限公司 | 93174.96 | 8.22 进行日常质量安全监督检查，情况如下：1、抽查13号楼8、9层混凝土结构梁、柱浇筑外观质量较好，未见有蜂窝、麻面、露筋的现场，结构实体实测实量基本符合设计文件和规范要求，垂直度、尺寸与位置偏差、平整度、阴阳角控制处理较好。 2、抽查单位工程最近的钢筋原材、后置锚固植筋、钢筋机械连接、蒸压加气混凝土板的材料进场报审记录、进场复验试验报告，钢筋隐蔽验收记录齐全。 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 3 | 0
|  | 景尚润府A区三期（3栋、12栋、北架空门楼及南架空门楼1） | 440606202108310101 | 佛山市顺德区陈村镇建设大厦西侧地块 | 佛山市顺德区润添房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 中海监理有限公司 | 2808.62 | 8.4 今天对整改通知书Z2004299进行复查，经复查，以上问题基本整改，复查现场时未发现有大的安全问题。但要求施工单位对安全防护措施必须做好常态化保持和长效管理机制。 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 景尚润府A区四期（4栋、5栋、6栋、7栋） | 440606202108300601 | 佛山市顺德区陈村镇建设大厦西侧地块 | 佛山市顺德区润添房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 中海监理有限公司 | 44129.35 | 8.4 今天对整改通知书Z2004299进行复查，经复查，以上问题基本整改，复查现场时未发现有大的安全问题。但要求施工单位对安全防护措施必须做好常态化保持和长效管理机制。 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
304 | 碧悦广场一期3-9、15栋及地下室二区 | 碧悦广场一期3-4栋 | 440606201911070219 | 横五以北、陈村大道以东 | 佛山市顺德区碧顺房地产有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 117983.36 | 8.20 现场检查未发现有大的安全问题。但要求施工单位对安全防护措施必须做好常态化保持和长效管理机制。 |  |  | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | /
|  | 碧悦广场一期5-6栋及地下室二区 | 440606201911010119 |  |  |  |  | 23952.16 | 8.20 现场检查未发现有大的安全问题。但要求施工单位对安全防护措施必须做好常态化保持和长效管理机制。 | 638 | 638 | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | /
|  | 碧悦广场一期7-8栋 | 440606202003120819 |  |  |  |  | 20635 | 8.20 现场检查未发现有大的安全问题。但要求施工单位对安全防护措施必须做好常态化保持和长效管理机制。 | 638 | 638 | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | /
|  | 碧悦广场一期9栋 | 440606202003120719 |  |  |  |  | 59211 | 8.20 现场检查未发现有大的安全问题。但要求施工单位对安全防护措施必须做好常态化保持和长效管理机制。 |  |  | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | /
|  | 碧悦广场一期15栋 | 440606202003120619 |  |  |  |  | 2888.59 | 8.20 现场检查未发现有大的安全问题。但要求施工单位对安全防护措施必须做好常态化保持和长效管理机制。 |  | 638 | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | /
305 | 云米互联科技园 | 云米互联科技园 | 440606202105110101 | 荔村村委会伦教工业大道荔村段3号地块 | 云米互联科技（广东）有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 88523.79 | 8月22日检查发现： 1.地下室集水井防护不严；2.建筑材料未及时清理（装饰） | 43 | 216 | / | / | / | / | 3 | 4 | 2 | 1 | 2552.57 | / | /
306 | 胜业电气股份有限公司厂房C | 胜业电气股份有限公司厂房C | 440606202111090201 | 佛山市顺德区伦教街道新熹四路北4号 | 胜业电气股份有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 24606 | 8月19日检查发现：1、井字架安全门防护不到位 2、电梯井防护栏未设置踢脚板 （装饰） | 10 | 55 | / | / | / | / | 1 | 0 | 1 | 0 | / | / | /
307 | 启亚科创园 | 启亚科创园 | 440606202111240301 | 佛山市顺德区伦教街道顺德区伦教街道常教居委会三洪奇工业区 | 佛山市顺德区启亚服装有限公司 | 佛山市信建建设工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 32819.878 | 8月15日检查暂未发现安全隐患 （装饰） | 8 | 25 | / | / | / | / | 2 | 2 | 1 | 1 | / | / | /
308 | 伦教霞石羊大路霞石工业区7号地块生产车间一、生产车间二 | 伦教霞石羊大路霞石工业区7号地块生产车间一、生产车间二 | 440606202105110401 | 霞石村委会羊大路霞石工业区7号 | 翁淑贞 | 广东英海建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 21217.31 | 8月1日检查发现：1.首层消防材料加工区内存在使用拖排插座现象；2.现场施工用电电缆挂在脚手架钢管上未采取绝缘保护措施；3.外脚手架多出踢脚板松脱未及时恢复；4.现场消防栓箱内缺少一卷消防水袋。（装饰） | 8 | 60 | / | / | / | / | 1 | 4 | 1 | 0 | / | / | /
309 | 伦教翁祐中学扩建工程 | 伦教翁祐中学扩建工程 | 440606202203140101 | 顺德区伦教街道办事处羊大路以北、三洲小学以西地块之一 | 佛山市顺德区伦教街道办事处 | 中国一冶集团有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 23849 | 8月17日检查发现： 1、C座顶层脚手架平桥有建筑材料大量堆放； 2、箍筋吊运随意绑扎吊运，未使用吊箱； 3、架子工作业安全带未挂扣到生命线； 4、C座首层部分安全网缺失，工人随意进出，安全通道形同虚设。 | 15 | 60 | / | / | / | / | 1 | 0 | 1 | 0 | / | / | /
310 | 伦教汇贤实验学校扩建工程 | 伦教汇贤实验学校扩建工程 | 440606202111030401 | 南苑西路1号伦教汇贤实验学校内 | 佛山市顺德区伦教汇贤实验学校 | 中国一冶集团有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 11826.79 | 8月4日检查发现：电线摆放混乱，局部楼层没配置用电箱；2、操作平台搭设不规范（主体） | 15 | 50 | / | / | / | / | 1 | 0 | 1 | 0 | / | / | /
311 | 科晟厂区升级项目 | 科晟厂区升级项目 | 440606202111290201 | 熹涌村委会三洪奇工业区 | 佛山市顺德区科晟电子股份有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 15477.98 | 8月16日检查暂未发现安全隐患（装饰） | 30 | 20 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
312 | 金宝力项目 | 金宝力项目 | 440606202202220101 | 佛山市顺德区伦教街道工业大道新熹三路南一号 | 广东金宝力化工科技装备股份有限公司 | 广东源基建设工程有限公司 | 佛山市启辉工程管理有限公司 | 18196.5 | 8月18日检查：1、后浇带未满铺模板保护，周边碎石成堆存在安全隐患； 2、电梯井未按照规定要求设置固定式防护栏； 3、外脚手架与主体间隙过大，未设置安全防护网； 4、操作平台未按要求设置斜支撑； 5、首层脚手架未设置安全网； 6、部分临边区域缺乏安全防护； 7、双笼人货梯未配备两名特种作业人员； 8、悬挑式卸料平台开口处未未设置活动防护门； 9、未提供工人晨会相关记录； 10、企业安全检查制度未落实。 | 6 | 213 | / | / | / | / | 1 | 0 | 1 | 1 | / | / | /
313 | 广东省伦教蚕种场幼儿园项目 | 广东省伦教蚕种场幼儿园项目 | 440606202112280101 | 常教社区居民委员会荣阳路荣阳里33号 | 广东省伦教蚕种场 | 广东高盛富集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 5402.16 | 8月22日检查发现：1、移动式操作平台未设置临边防护； 2、电线摆放混乱、电箱违规设置简易插座； 3、外脚手架建筑材料未及时清理； 4、未提供有限空间作业专项方案，未向作业人员进行技术交底和三级教育。 5、未提供有限空间有毒气体检测记录； 6、天面脚手架缺少部分拉结，未设置扫地杆； 7、项目经理不在岗。（主体） | 3 | 50 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
314 | 佛山市顺德区盈润物业管理有限公司伦教恒和厂房建设项目 | 佛山市顺德区盈润物业管理有限公司伦教恒和厂房建设项目 | 440606202111150101 | 荔村村委会工业大道兴荔南路10号 | 佛山市顺德区盈润物业管理有限公司 | 佛山市信建建设工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 75709.52 | 8月14日检查暂未发现安全隐患（装饰） | 12 | 150 | / | / | / | / | 2 | 4 | 3 | 1 | / | / | /
315 | 佛山市顺德区兴华棉织厂有限公司厂房项目（二期） | 佛山市顺德区兴华棉织厂有限公司厂房项目（二期） | 440606202201260101 | 霞石村委会羊大路霞石工业区7号之一 | 佛山市顺德区兴华棉织厂有限公司 | 佛山市顺德区承德建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 25600.73 | 8月29日检查：1.地下室顶板浇筑混凝土后未及时设置临边防护；2.电箱电线乱摆放；3.地下室的建筑材料乱堆放。（基础） | 10 | 30 | / | 5.75 | / | / | 1 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
316 | 佛山市顺德区四骏电器机械实业有限公司伦教厂房一建设项目 | 佛山市顺德区四骏电器机械实业有限公司伦教厂房一建设项目 | 440606202112300201 | 佛山市顺德区伦教街道佛山市顺德区伦教街道办事处熹涌村委会伦教集约工业区兴荔中路西 | 佛山市顺德区四骏电器机械实业有限公司 | 佛山市信建建设工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 30834.93 | 8月20日检查暂未发现安全隐患（装饰） | 4 | 16 | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | /
317 | 佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司（新厂）二期 | 佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司（新厂）二期 | 440606202203080101 | 西海大桥以东、顺德区建设工程质量安全监督检测中心以南 | 佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司 | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 9425.19 | 停工 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
318 | 佛山市顺德区海得曼电器有限公司车间二 | 佛山市顺德区海得曼电器有限公司车间二 | 440606202112020201 | 佛山市顺德区伦教街道伦教集约工业区B01-03地块 | 佛山市顺德区海得曼电器有限公司 | 佛山市顺德区环宇建设工程有限公司 | 广东炫诚工程管理有限公司 | 11649.1 | 8月19日检查发现：1、主体缝隙未设置竖向防护模板 2、井字架安全门高度不够 3、电梯井未按照要求设置防护栏 4、现场用电乱拉乱接，电线浸水未套管保护。（装饰） | 5 | 20 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
319 | 车间二(顺德区伦教集约工业区E07-03地块) | 车间二(顺德区伦教集约工业区E07-03地块) | 440606202106300101 | 伦教集约工业区工业大道以南 | 佛山市顺德区伦教奥隆机械设备厂 | 广东鼎誉建设工程有限公司 | 广东炫诚工程管理有限公司 | 8542.5 | 8月3日检查暂未发现安全隐患（主体） | 3 | 19 | / | / | / | / | 1 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
320 | 中铁华隧重装基地项目（二期） | 中铁华隧重装基地项目（二期） | 440606202203310201 | 佛山市顺德区伦教街道顺德区伦教街道世龙工业区新塘世龙大道西路2号 | 中铁华隧联合重型装备有限公司 | 中铁隧道局集团建设有限公司 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 5626.32 | 8月20日检查发现：1、电焊机电线破损严重，电焊机没有一机一闸一漏电一箱保护和二次降压漏电保护器； 2、施工现场盾构机基坑临边防护不严； 3、现场检查动火审批监护人有代签名现象。（基础） | 8 | 25 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | /
321 | 南方医科大学顺德医院妇科门诊装修改造工程 | 南方医科大学顺德医院妇科门诊装修改造工程 | 440606202203150201 | 佛山市顺德区伦教街道荔村村委会甲子路1号 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） | 广东广美建设工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 1590 | 装饰 | 3 | 13 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
322 | 佛山市顺德区伦教街道仕版村委会永成路2号简子乐厂房加建项目 | 佛山市顺德区伦教街道仕版村委会永成路2号简子乐厂房加建项目 | 440606202204130101 | 佛山市顺德区伦教街道仕版村委会永成路2号 | 简子乐 | 佛山市顺德区赢辉市政建设工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 2425.49 | 8月7日检查暂未发现安全隐患（主体） | 10 | 10 | / | / | / | / | 1 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
323 | 伦教中学初中部扩建工程（二期） | 伦教中学初中部扩建工程（二期） | 440606202204220601 | 佛山市顺德区伦教街道办事处荔村村委会严地村 | 佛山市顺德区伦教周君令中学初级中学（代建单位：佛山市顺德区伦教街道土地发展中心） | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 23952.16 | 桩基础 | 5 | 18 | / | 1 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
324 | 佛山市顺德区光头木工机械有限公司新建厂房项目 | 佛山市顺德区光头木工机械有限公司新建厂房项目 | 440606202207070101 | 佛山市顺德区伦教街道熹涌村委会集约工业区工业大道南侧 | 佛山市顺德区光头木工机械有限公司 | 广东源基建设工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 50134.7 | 未开工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
325 | 2022年佛山市顺德区伦教街道老旧小区改造项目 | 2022年佛山市顺德区伦教街道老旧小区改造项目 | 440606202207280101 | 佛山市顺德区伦教街道办事处常教社区 | 佛山市顺德区伦教街道土地发展中心 | 广东旺标建设工程有限公司 | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 | 104700 | 装修装饰 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
326 | 涛汇家电园五期 | 涛汇家电园五期 | 440606202112270201 | 北滘镇顺江社区居民委员会环镇东路1号地块 | 佛山市顺德区高航精密机械制造有限公司 | 广东潮和兴建设有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 22902.47 | 进度：装饰。 安全：1、首层第三、四步外架内侧无防护横杆； 2、首层首部外架局部安全网未挂设，随意开设出入洞口；立杆底部悬空缺失，外架平桥堆放较多，建筑材料未及时清理； 3、施工升降机专用电箱附近积水严重，不满足安全维护需求； 4、施工升降机停层平台架体与外架相连； 5、消防加工区灭火器配备数量不足，积水未及时清理；用电机具未设置专业开关箱，配电箱违规设置插座，接线混乱，未接零保护； 6、起重机械维保资料收集混乱。 质量：对该工程进行质量监督巡查： 1、抽查首层室内分隔墙质量，按要求设置马牙槎，由于砌筑高度超过四米，墙体中间高度设置圈梁； 2、抽查首层南侧外墙批荡情况，按要求满挂金属网； 3、抽查七层南侧窗框安装，固定码的型式符合要求，窗框底设置水泥构造梁； 4、抽查七层室内管线施工，基本按设计图纸施工。 | 13 | 56 | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | 外架准备拆除
327 | 北滘镇北滘工业园潭洲水道以西61-4号地块建设项目（三期）A3-1栋、A3-2栋、B4栋、B5栋、B6栋、B7栋 | 北滘镇北滘工业园潭洲水道以西61-4号地块建设项目（三期）A3-1栋、A3-2栋、B4栋、B5栋、B6栋、B7栋 | 440606202109300501 | 北滘镇北滘工业园潭洲水道以西61-4号地块 | 佛山市盈富科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 179264.26 | 进度：装饰 安全：1、B7栋首层风管高处作业未按方案施工；----2、B7首层电箱电线拖地泡水，三级配电不符合一机、一箱、一闸、一漏；----3、抽查A3-2四层，个别贴外墙砖工人未正确佩戴安全帽，A3-2首层柱抹灰工人未按要求佩戴安全带；----4、电梯司机袁东花未完成两周一次核酸检测要求 质量：1、B4、B5栋完成外墙砖铺贴，近期开始安排拆外脚手架；----2、抽查A3-1、B7栋顶层天花，暂未发现漏水情况 | 50 | 250 | / | / | / | / | 6 | 6 | / | / | / | / | /
328 | 万华广场 | 万华广场2座及地下室一区 | 440606202011300101 | 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会工业大道41号之一地块 | 佛山市宇发物业管理有限公司 | 深圳市深安企业有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 27015.91 | 进度：装饰。 安全：1、抽查四层西侧吊篮施工，工人有佩戴安全带，并固定在安全绳上； 2、抽查室内电梯检验报告，已检测合格； 3、抽查四层飘窗防护栏杆，基本设置到位； 4、屋面层栏杆未做完，栏杆及消防水管未接防雷措施； 5、楼梯窗未安装防护栏杆； 质量：1、抽查四层电梯厅瓷砖铺贴，平整度及垂直度基本符合要求；未发现大面积空鼓； 2、抽查四层西侧外墙漆施工，已完成底漆，厚度基本均匀； 3、抽查十五层东侧铝窗防水情况，未发现存在明显渗水； 4、首层出入口施工未完善； 5、公区的玻璃未打胶，32层部分室内玻璃未打胶，瓷砖未填缝。 | 45 | 242 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | /
|  | 万华广场8座及地下室二区 | 440606202103030201 |  |  |  |  | 97056.33 | 进度：装饰。 安全：1、33层至屋面层栏杆立杆转角处间隙过大，梯道转角未设置挡坎； 2、屋面层花架栏杆立杆间隙过大； 3、屋面层消防水管未接防雷措施。 质量：1、首层电梯厅顶板局部爆模未处理； 2、地下室管道未喷标识及流向； 3、未提供外墙、门窗渗漏淋水试验记录。 |  |  | / | 27551 | / | / | / | / | / | / | 15620 | / | /
|  | 万华广场4座、5座及地下室三区 | 440606202107060101 |  |  |  |  | 78074.67 | 进度：主体。 安全：1、由于建设单位的开发节奏调整，现场施工进度比较慢； 2、抽查基坑监测记录，各项数据在可控范围内； 3、抽查基坑南侧临边防护，基本防护到位。 质量：1、抽查地下室北侧防水卷材的保护，按设计图纸施工挤塑板； 2、地下室西侧正在回填，分层回填，回填材料基本符合要求； 3、现场施工至正负零之后基本停下来，施工单位已经对柱头的钢筋进行防锈处理。 |  |  | / | 7174 | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | /
|  | 万华广场11座、12座 | 440606202110280101 |  |  |  |  | 2234.58 | 进度：装饰。 8月15日对整改通知书Z2010472进行复查，基本落实整改。 整改通知书Z2010472：安全：抽查12座发现问题： 1、未提供外脚手架施工方案； 2、工人核酸检测频率不足； 3、屋面灭火器不足； 4、部分钢架及铝窗工人未提供焊工证； 5、二层局部临边防护不足； 质量：1、未提供铝材进场检验报告。 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 万华广场3座 | 440606202204260201 |  |  |  |  | 27522.22 | 进度：主体 质量：1、抽查墙体拉结筋抗拔检测报告，检测结果为合格； 2、抽查22层南侧墙体砌筑，灰缝厚度基本一致；平整度及垂直度基本符合要求； 3、抽查23层东北侧外墙雨水管设置，固定码间距符合要求，并按要求设置消能段； 4、抽查23层电梯厅附近的厕所沉箱结构试水，未发现存在明显渗漏。 安全：1、抽查墙体拉结筋抗拔检测报告，检测结果为合格； 2、抽查22层南侧墙体砌筑，灰缝厚度基本一致；平整度及垂直度基本符合要求； 3、抽查23层东北侧外墙雨水管设置，固定码间距符合要求，并按要求设置消能段； 4、抽查23层电梯厅附近的厕所沉箱结构试水，未发现存在明显渗漏。 |  |  | / | / | 2 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | /
329 | 凤桐花园 | 凤桐花园一期 | 440606202008280201 | 北滘镇碧江社区居民委员会坤洲八九十间地大吉围地 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司/吴秋汉 | 119485.64 | 进度：装饰。 8月26日对项目进行检查，现场暂未发现明显问题。 | 35 | 175 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 凤桐花园二期 | 440606202009010201 |  |  |  |  | 18131.94 | 进度：装饰。 8月26日对项目进行检查，现场暂未发现明显问题。 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
330 | 碧桂园总部三期B区 | 碧桂园总部三期B区 | 440606202007170301 | 佛山市顺德区北滘镇广珠西线高速公路以东1号地块 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 127031.45 | 进度：装饰。 安全：1、抽查2号楼B座施工电梯左侧笼防坠器，在有效期内； 2、抽查2号楼裙楼电梯井防护，防护门型式符合要求，固定牢固； 3、1号楼B座正在拆除外脚手架，首层西侧未做好安全防护区域； 4、由于2号楼裙楼东侧外脚手架拆除，二层局部临边防护不到位。 质量：1、抽查1号B座四层北侧外墙漆施工，喷涂基本均匀，未发现存在大面积空鼓现象； 2、抽查1号B座屋面层渗漏情况，未发现存在明显渗水点； 3、抽查2号楼B轴周边的二层裙楼，墙体拉毛毛刺感好，粘结牢固； 4、抽查裙楼二层东侧铝扣板基座锚固，按设计图纸施工，采用化学螺栓，连接处有做好防锈； | 35 | 186 | / | / | / | / | 3 | 5 | 4 | 4 | 26000 | / | /
331 | 顺德深业城小学 | 顺德深业城小学 | 440606202010130301 | 佛山市顺德区北滘镇林头社区07-08-01号地块 | 佛山市顺德区深业房地产有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 深圳市英来建设监理有限公司 | 22486.68 | 进度：装饰 质量：1、教学楼天面防水卷材已施工，正在开展中间部位的蓄水试验，经试验，暂没发现较明显渗水现象；----2、项目外墙保温基本完成，天面保温未开始，抽查天面堆放的原材保温板，厚度满足40mm要求；----3、防护栏杆正在安装，抽查天面层栏杆，高度基本满足要求，个别护栏主杆与结构间的空隙较大，要求监理单位发出监理通知单，全面排查落实跟进；----4、教学楼窗框已安装，玻璃未安装，抽查五金配件材料报审记录，基本完善；----5、教学楼外墙、室内喷涂未开展，砂浆抹灰都由天面抹至首层，抽查2层教学楼走到梁砂浆厚度，基本满足要求。 安全：1、宿舍楼外脚手架已拆除，综合楼玻璃未安装，外脚手架未拆除，电梯已安装，临边洞口防护完善；----2、抽查场内多台起重设备9月中旬到期，提醒施工单位、监理单位提前做好安排准备，禁止未办理延期超期作业；----3、现时主要首层砂浆作业，只要零星人员，要求施工单位按照《顺德区房屋市政工程高处作业安全防护措施推荐性图集》要求落实安全管理 | 30 | 189 | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | / | /
332 | 广东海创大族机器人产业园项目（二期） | 广东海创大族机器人产业园项目（二期） | 440606202109300101 | 佛山市顺德区北滘镇三乐东路以南、烈士南路西侧地块 | 广东海创大族机器人科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 248331.46 | 进度：装饰。 安全：1、临边防护：27#厂房天面层楼梯局部临边防护缺失；塔吊司机通道搭设不规范，两侧防护栏杆不足； 2、临时用电：9#厂房首层货梯安装区域漏电开关设置不规范；27#厂房天面层三级电箱开关门缺失，电线拖地泡水，未有保护； 3、脚手架：9#厂房八层北侧平桥上建筑垃圾未清理；21#厂房电梯机房安全网局部松脱未挂设； 4、高处作业：9#厂房工人在女儿墙上抹灰，未佩戴安全带，安全帽未规范佩戴； 5、人员管理：28#厂房施工电梯左笼司机张孝凤证件过期； 6、安全用具：工人出入工地临时办公室时未佩戴安全帽； 质量：1、27#厂房首层西侧施工电梯旁墙体局部爆模未处理； 2、28#厂房首层至二层旋转车道墙体局部拉毛灰不均匀，观感较差； 3、9#厂房屋面层局部梁底观感较差，局部结构渗水未处理。 | 41 | 668 | / | / | 14 | / | 8 | 15 | / | 14 | / | / | /
333 | 集成科创园二期 | 集成科创园二期（7座厂房、9座厂房、11座厂房、13座厂房、A区地下室） | 440606202106230301 | 佛山市顺德区北滘镇三乐东路25号 | 广东睦湃科技有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 145462.83 | 进度：装饰 质量：1、室内铺贴基本完成，室内装饰基本完成，厂房正在拆除外脚手架，窗框已安装，部分玻璃未安装，抽查五金构件进场合格证，基本完善。 安全：室内铺贴基本完成，室内装饰基本完成，厂房正在拆除外脚手架，窗框已安装，外脚手架未拆除部分玻璃未安装，室内电梯已安装，场内临边防护完善。 | 61 | 319 | / | / | / | / | 4 | 4 | / | 4 | 1990 | / | /
|  | 集成科创园二期（4座宿舍） | 440606202109290301 |  |  |  |  | 28122.83 | 进度：装饰 质量： 1、室内作业施工至24层，天面保温层未施工，正在防水层施工，抽查材料进场报审记录基本完善，现场抽查防水铺贴情况，铺贴完整，搭接满足要求 安全：1、室内作业施工至24层，天面层施工，外手架未拆除，临边防护完善；----2、抽查景德标、吴应恒、陈永耀、陈绍林，核酸检测记录满足要求。----3、抽查施工升降机，维保记录基本完善，防坠器检测已更新， |  |  | / | / | / | / | 1 | 1 | / | 1 | 1990 | / | /
334 | 中航云电信“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区节点（顺德金融云）项目 | 中航云电信“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区节点（顺德金融云）项目 | 440606202109060201 | 佛山市顺德区北滘镇都宁工业区01-A-08地块 | 中航云电信（佛山）有限公司 | 广东鑫天成建设工程有限公司 | 中投德创建工有限公司 | 62651.35 | 进度：装饰。8月24日对整改通知书Z2010477问题进行复查，基本落实整改。监督组要求项目加强自查自纠工作，对自身发现的问题整理并记录台账。 | 24 | 200 | / | / | / | / | 3 | 3 | / | 3 | / | / | /
335 | 万洋科创园 | 万洋科创园B区、C区建设工程 | 440606202107200301 | 佛山市顺德区北滘镇黄涌工业区 | 广东顺德万洋众创科技有限公司 | 万洋建设集团有限公司 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 261270.96 | 进度：装饰 质量：1、抽查C区4座屋面E--F轴交6轴 、 WKL4、1--5轴交G轴 L44、A---B轴交2轴 WKL31梁，基本按图纸施工；----2、抽查C区4座屋面D--E轴交4--5轴 、C--D轴交6--7轴板，基本按图施工；----3、抽查C区4座屋面防雷预埋，基本满足要求；----4、抽查C区4座屋面隐蔽验收记录，基本满足要求。 | 21 | 724 | / | / | / | 1 | 7 | 20 | 5 | / | / | / | /
|  | 万洋科创园A区建设工程 | 440606202108310601 |  |  |  |  | 215014.29 | 进度：主体 质量：抽查24栋、25栋：----1、25栋天面层未支模搭设，抽查3-5层混凝土外观质量，观感良好，抽查混凝土试块报告，抗压强度满足要求；----2、24栋首层-2层已砌筑，灰缝基本饱满，砌块完整。 安全：1、抽查24、25栋，高处作业临时操作平台不规范及电梯井洞口防护未稳固等问题局部依然存在，要求监理单位发通知单落实施工单位对工地全面排查整改，监理单位后续将通知单及整改情况报我办。----2、抽查当天暴雨，现场未见有违规使用起重设备；----3、现时项目进度不一致，部分栋号拆除外脚手架，部分依然主体施工，要求施工单位落实安全管理，禁止垂直交叉作业。 |  |  | / | / | / | 1 | 6 | 4 | 6 | / | / | / | /
|  | 万洋科创园F区（57~71栋、74栋） | 440606202112310801 |  |  |  |  | 13524.85 | 进度：基础 地下室没施工完成，该部分主体结构未有条件施工 |  |  | / | 10000 | / | 1 | 13 | 18 | / | / | 10000 | / | /
|  | 万洋科创园F区（52~55栋、地下室） | 440606202112310701 |  |  |  |  | 141010.23 | 进度：基础 质量： 基坑局部正在开挖，未开挖到底，待开挖到底后进行小应变检测。 安全： 1、基坑5米内违规钢筋荷载堆载；----2、基坑临边防护不稳固，临时通道不符合要求；----3、未提供8月4日基坑监测报告，前一期监测未见深层水位监测记录；----4、基坑东侧二级电箱防护不符合要求；----5、基坑内开挖坡道局部泥土松塌，----6、危险性较大分部分项工程（深基坑）施工期间项目经理不在岗 |  |  | / | 10000 | / | 1 | 1 | / | / | 4 | 1000 | / | /
|  | 万洋科创园F区（72栋、73栋） | 440606202111230401 |  |  |  |  | 1182.06 | 进度：装饰 项目剩下部分装饰需要变更确认，现场暂没人施工。 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 万洋科创园D区（42-46栋、49-50栋、地下室） | 440606202207040301 |  |  |  |  | 61430.98 | 进度：基础 质量： 项目桩基已完成，委托检测中心对桩进行高应变、低应变检测，经复核检测方案，符合规范要求 安全：现场桩基已施工完成，等待桩检测完成后进入下一步施工 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 万洋科创园D区（47-48栋） | 440606202206300301 |  |  |  |  | 22336.11 | 进度：基础 质量：项目桩基已完成，委托检测中心对桩进行高应变、低应变检测，经复核检测方案，符合规范要求。 安全： 现场桩基已施工完成，等待桩检测完成后进入下一步施工。 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
336 | 顺德区北滘中学扩建工程 | 顺德区北滘中学扩建工程 | 440606202107290101 | 佛山市顺德区北滘镇济虹路9号 | 佛山市顺德区北滘中学 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 24805.28 | 已终止安全监督 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
337 | 北滘镇西南片区02-D-02地块 | 北滘镇西南片区02-D-02地块一期 | 440606202109300301 | 佛山市顺德区北滘镇西南片区02-D-02地块 | 佛山市顺德区碧盈房地产开发有限公司 | 广东碧越建筑工程有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 28561.08 | 进度：主体。 安全：1、由于建设单位开发节奏放缓，现场未进行大面积施工； 2、抽查1号塔吊维保记录，频率及维保内容基本符合要求； 3、抽查项目负责人黄为民、总监理工程师冯红广到岗履职情况，均到岗。 质量：1、由于建设单位开发节奏放缓，现场未进行大面积施工； 2、抽查质量样板引路设置，基本符合施工进度。 3、抽查混凝土同条件试件检测报告，基本符合要求。 | 35 | 223 | / | / | / | / | 4 | 0 | / | / | / | / | /
|  | 北滘镇西南片区02-D-02地块二期 | 440606202112060101 |  |  |  |  | 29801.07 | 进度：中止监督有手续。 建设单位由于开发节奏放缓，二期暂停施工，现申请中止施工，现场安全措施基本满足要求。 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 北滘镇西南片区02-D-02地块三期 | 440606202112020401 |  |  |  |  | 29925.48 | 进度：主体。 8月26日对整改通知书Z2010478进行复查，基本落实整改。 | 35 | 223 | / | / | / | / | 0 | 2 | / | / | / | 1 | /
|  | 北滘镇西南片区02-D-02地块四期 | 440606202206170401 |  |  |  |  | 22726.71 | 进度：施工准备。 由于建设单位开发节奏放缓，现场未进行施工； | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
338 | 启德慧业园（二期） | 启德慧业园（二期） | 440606202203020301 | 北滘镇环镇东路南7号 | 佛山市顺德区锡安物业管理有限公司 | 广东沅裕建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 67566.08 | 进度：主体 质量：1、抽查厂房5天面梁板，抽查15轴交E轴~F轴梁，18轴交F轴~G轴钢筋基本完整要求；----2、抽查厂房5天面板15轴~16轴交D~F轴板，间距规格满足要求，部分板底筋保护层措施不足，要求监理单位跟进落实。----3、抽查天面梁防雷预埋管，基本满足要求。----4、抽查厂房5天面隐蔽验收记录，基本完善 | 16 | 179 | / | / | / | 1 | 2 | 3 | / | 1 | / | / | /
339 | 广东顺德日清食品有限公司第三工厂扩产增效技术改造项目 | 广东顺德日清食品有限公司第三工厂扩产增效技术改造项目 | 440606202203150101 | 佛山市顺德区北滘镇工业园港前路13号 | 广东顺德日清食品有限公司 | 大连巨坤建设工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 16068.47 | 进度：装饰 质量：1、主体作业已施工完成，现场主要砌筑作业，抽查试块进场报审记录，基本完善，现场抽查首层东侧砌体，灰缝基本饱满，砌块完整。 安全：1、主体作业已施工完成，室内脚手架已全部拆除，现场主要砌筑作业，抽查临时操作平台，基本符合要求；----2、现场预留洞口已封堵，抽查楼梯临边防护，基本完善；----3、抽查塔吊维保记录，基本满足要求 | 14 | 116 | 319.2 | / | / | / | 1 | 0 | / | / | / | / | /
340 | 佛山110千伏水口输变电工程 | 佛山110千伏水口输变电工程 | 440606202204130201 | 佛山市顺德区北滘镇马龙村 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 | 广东汇盈电力工程有限公司 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 | 2774.52 | 进度：基础。 安全：1、现场基坑开挖深度与基坑方案不符，项目部的基坑方案与报建时交给监督组的方案不一致；现场的专项方案未有审批表； 1、基坑南侧变形明显，未提供基坑加固方案；内支撑材料不符合要求，未设置工字钢围护； 2、未提供基坑监测记录； 3、未提供基坑支护验收记录； 4、实名制通道边入口无上锁，项目部大门旁边有出入口未设置实名制，工人随意出入； 5、6月与8月项目经理、安全员； 质量：本次高应变法检测工程桩7根，检测初步结果为： 1、所测各桩桩身完整； 2、各桩承载力满足设计要求。 | 17 | 10 | 291.68 | / | 1 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | /
341 | 广东尚研电子科技有限公司都宁工业园厂房二、垃圾房、连廊1、连廊2 | 广东尚研电子科技有限公司都宁工业园厂房二、垃圾房、连廊1、连廊2 | 440606202204280101 | 佛山市顺德区北滘镇科产园一期B地块 | 广东尚研电子科技股份有限公司 | 佛山市信建建设工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 21358.01 | 进度：主体。 安全：1、高处作业：二层砌筑的操作平台未按方案搭设，工人无佩戴安全带；三层木工拆模板时无佩戴安全带；五层东侧铁工进行柱子钢筋绑扎，操作平台不规范； 2、起重设备：未提供施工电梯检测报告； 3、安全管理：部分工人无规范佩戴安全帽； 4、五层梁板模板支撑局部采用单钢管，与方案不符； 5、六层梁板模板支撑体系搭设过程中未设置兜底平网； 质量：抽查五层梁板： 1、五层楼板后浇带面筋保护措施不足； 2、抽查1/2-D~2-D轴交2-1~1/2-1轴板筋，局部位置马凳不足； | 20 | 20 | 1300 | / | / | / | 1 | 0 | / | / | / | / | /
342 | 敏卓微特电机数智化工厂 | 敏卓微特电机数智化工厂 | 440606202205240201 | 佛山市顺德区北滘镇广乐路以西、广教工业大道北侧02-A7-01地块 | 广东敏卓机电股份有限公司 | 广东耀富建设工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 69013.66 | 进度：主体 质量：1、抽查地下停车库4-B轴交4-2轴承台ZJ7和4-B轴交4-3轴承台ZJ6的钢筋规格，数量、长度均符合图纸要求；----2、抽查地下停车场防水涂料和防水薄膜做法，基本符合图纸要求；----3、抽查厂房一天面花架，花架柱已浇筑，抽查北侧梯房转角处花架梁支架，基本按图纸施工。 安全：1、抽查地下停车场7、8月份基坑沉降检测记录，基本符合要求；----2、抽查地下停车场8月份电箱巡查记录和维保情况，暂未发现明显问题；----3、抽查7、8月份施工日志和监理日志，暂未发现明显问题；----4、4、抽查厂房一天面花架，花架柱已浇筑，抽查北侧梯房转角处花架梁支架，基本按方案施工，验收手续完善。 | 16 | 221 | 4585 | / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | /
343 | 乐普电机数智化工厂项目 | 乐普电机数智化工厂项目 | 440606202205190201 | 佛山市顺德区北滘镇烈士北路东侧、群力路西侧01-D-19地块 | 广东乐普电机科技有限公司 | 佛山市信建建设工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 22380 | 进度：主体 质量：对质量进行监督巡查： 1、抽查厂房二层及综合楼三层混凝土观感质量，未发现存在大面积蜂窝麻面现象； 2、抽查厂房四层柱子，柱头在浇完混凝土后有拉毛； 3、抽查混凝土交货验收记录，有监理员及施工员签名。 安全：1、2号塔吊附墙件为非标准件，未提供出厂合格证；加节顶升方案的图例与现场不符； 2、厂房首层有叉车升降机，未提供操作指引； 3、厂房三层北侧卸料平台工人安装时无佩戴安全带，两侧与脚手架存在较大空隙，未张挂安全网； 4、厂房二层北侧卸料平台拆除后未及时修补外脚手架安全网； 5、厂房六层外脚手架最高处未设置安全生命线； 6、个别塔吊8月维保时间间隔过长； 7、厂房首层施工电线电缆乱拖挂，三级电箱巡查记录未及时更新。 | 26 | 95 | 9932.9 | / | / | / | 3 | 0 | / | / | / | / | /
344 | 盈特集团智能制造基地项目 | 盈特集团智能制造基地项目一区厂房5、开关站 | 440606202206100201 | 佛山市顺德区北滘镇西海二支大围路北侧地块 | 广东盈北智能制造科技有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 48655.15 | 进度：主体 质量：1、5-11轴交5-A轴KZ66、5-12轴交5-B轴KZ79柱地面以上首层主筋规格编排错误，5-12轴交5-A轴柱主筋偏位明显，施工单位对首层地面以上柱全面排查整改；----2、未提供柱钢筋连接报告；----3、5-6轴交5-D轴~5-F轴梁、5-H轴交5-6轴~5-4轴梁，主筋规格、数量基本满足要求； 安全： 1、高大支模：二层梁板12.3m支模超大梁处梁底未按要求立杆加密，抱柱措施未完善，个别剪刀撑未有效连续连接；----2、洞口防护：二层梁板预留洞口未按要求加设钢筋网；----3、项目场内东南侧一集装箱内多人聚集，场内办公场地与施工区域未分开；----4、报建人员安全员黄添、盘培金、王美霞7、8月份考勤记录不足，监理员卢杏梅、李仁昊、杨龙、徐金权7、8月份考勤记录不足，项目经理李汉添7月份考勤记录不足； | 20 | 163 | / | / | / | 1 | 2 | / | 1 | / | / | / | /
345 | 北滘镇陈大滘工业区07-01-02地块建设项目 | 北滘镇陈大滘工业区07-01-02地块建设项目 | 440606202206240201 | 佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会南河路东2号 | 广东马头科技发展有限公司 | 佛山市信建建设工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 62583.05 | 进度：主体。 安全：1、基坑支护搅拌桩376#桩桩芯强度不满足设计要求，未进行处理； 2、基坑东北侧违规堆放钢筋原材料； 质量：1、未提供防水卷材进场检验报告； 2、28轴交A轴及29轴交A轴的承台面筋不够高； 3、地下室底板28轴~29轴交W轴~A轴面筋保护层厚度大于20mm； | 15 | 30 | 9538.28 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
346 | 中建星顺花园 | 中建星顺花园12栋 | 440606202012210101 | 乐从镇横二路以南，纵五路以东地块 | 佛山星顺房地产开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 4861.24 | 8月25日检查情况：施工至基础阶段，未发现大的安全隐患 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 中建星顺花园13栋、14栋 | 440606202109280101 | 顺德区乐从镇橫二路以南，纵五路以东地块 | 佛山星顺房地产开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 4570.36 | 8月25日检查情况：施工至基础阶段，未发现大的安全隐患 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 乐从镇沙滘东村综合体育馆建设项目 | 乐从镇沙滘东村综合体育馆建设项目 | 440606202203020201 | 佛山市顺德区乐从镇沙滘居委会东村振东三路北1号 | 佛山市顺德区乐从镇东村股份经济合作联合社 | 广东济通集团有限公司 | 广东建友工程建设监理有限公司 | 1038.33 | 8月28日检查情况：1、现场已施工至首层，正在绑扎首层柱，铁工高处作业使用简易操作平台，无设置临边护栏； 2、高大支模：首层层高10.6米，属超一定规模危险性较大工程，已提供专家论证方案。 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 乐从镇乐从社区美德新村八巷2号住宅 | 乐从镇乐从社区美德新村八巷2号住宅项目土建 | 440606202201070101 | 佛山市顺德区乐从镇乐从社区居委会美德新村八巷2号 | 佛山市顺德区乐从镇房地产投资控股有限公司 | 广东一绍建筑工程有限公司 | —— | 511.93 | 8月29日检查情况：施工至基础阶段，未发现大的安全隐患 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块项目一期 | 乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块项目一期28栋 | 440606202201210501 | 佛山市顺德区乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块 | 佛山市玺泰房地产有限公司 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 5089.99 | 8月20日检查情况：施工至基础阶段，未发现大的安全隐患 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
350 | 乐从供销总部大楼项目 | 乐从供销总部大楼项目1座 | 440606202108090101 | 顺德区乐从镇横二路以南、纵一路以西地块 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 17532.5 | 8月20日检查情况：施工主体段，未发现大的安全隐患 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  | 乐从供销总部大楼项目2座及地下室、3座、4座 | 440606202108050101 |  |  |  |  | 66923.43 | 8月20日检查情况：施工主体段，未发现大的安全隐患 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
351 | 广东东箭汽车科技股份有限公司智能制造升级建设项目 | 广东东箭汽车科技股份有限公司智能制造升级建设项目（1号、3号、4号、5号、6号、7号、8号楼） | 440606202108030101 | 佛山市顺德区乐从镇禅西大道东侧、葛仙路西侧、东八路以南地块 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 广州中虹建设工程有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 89029.07 | 8月15日检查情况：1、安全管理:安全员林毓鹏、聂小斌未录入实名制系统，无考勤记录；林毓鹏、聂小斌未到岗履职，未能提供请假手续;未能提供公司带班检查记录、项目安全检查记录； 2、脚手架:未能提供 1#楼电梯井内脚手架方案报审资料; 3、项目未按方案开展应急演练。 根据以上问题，对施工单位发出整改通知书，编号2004828，限于2022年7月22日整改完毕。 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | 广东东箭汽车科技股份有限公司智能制造升级建设项目（2号楼） | 440606202112070101 |  |  |  |  | 29454 | 8月15日检查情况：1、安全管理:安全员林毓鹏、聂小斌未录入实名制系统，无考勤记录；林毓鹏、聂小斌未到岗履职，未能提供请假手续;未能提供公司带班检查记录、项目安全检查记录； 2、脚手架:未能提供 1#楼电梯井内脚手架方案报审资料; 3、项目未按方案开展应急演练。 根据以上问题，对施工单位发出整改通知书，编号2004828，限于2022年7月22日整改完毕。 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0
352 | 钢铁世界装饰金属城（一期）A区 | 钢铁世界装饰金属城（一期）A区 | 440606202201130101 | 佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界A1-1-1地块 | 广东省佛山市顺德区乐从镇新隆股份合作经济社 | 佛山市信邦建筑工程有限公司 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 63109.79 | 8月29日检查情况：施工主体段，未发现大的安全隐患 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0
353 | 佛山新城交通枢纽中心装修工程-负三、负四层停车场 | 佛山新城交通枢纽中心装修工程-负三、负四层停车场 | 440606202201120301 | 佛山市顺德区乐从镇佛山文华南路以东、裕和路以南 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 深装总建设集团股份有限公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 36989.19 | 8月22日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
354 | 佛山市顺德区乐从镇细海工业4号钢结构厂房建设项目 | 佛山市顺德区乐从镇细海工业4号钢结构厂房建设项目 | 440606202202240201 | 顺德区乐从镇乐从社区居民委员会细海工业区4号地 | 劳劲良、曾锐敏 | 佛山市浩业建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 5046.8 | 8月22日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0
355 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司厂房建设项目 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司厂房建设项目A区（综合楼、3＃宿舍、车间5、车间6、车间7、地下室A） | 440606202011160101 | 环镇南路以南、创兴三路东西地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 | 长春建工集团有限公司 | 广东科建工程管理有限公司 | 276847.68 | 8月27日检查情况：1、 车间 4 第 10、11 层电梯井临边防护缺失； 2、 车间 4 第 10、11 层消防设施配置不足； 3、车间 4 外架 10 层未按规范设置内封闭安全平网； | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司厂房建设项目B区（车间1、车间2、仓库1、试制车间、地下室B、门卫室） | 440606202005200101 |  |  |  |  | 237242.25 | 8月27日检查情况：1、 车间 4 第 10、11 层电梯井临边防护缺失； 2、 车间 4 第 10、11 层消防设施配置不足； 3、车间 4 外架 10 层未按规范设置内封闭安全平网； | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司厂房建设项目B区（车间3、车间4、仓库2、仓库3） | 440606202108060101 |  |  |  |  | 189737.73 | 8月27日检查情况：1、 车间 4 第 10、11 层电梯井临边防护缺失； 2、 车间 4 第 10、11 层消防设施配置不足； 3、车间 4 外架 10 层未按规范设置内封闭安全平网； | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 0
356 | 佛山大道以东、裕和路以北地块 | 佛山大道以东、裕和路以北地块第1-2栋、11-12栋、13栋及地下室 | 440606202111130201、440606202112300301 | 佛山市顺德区乐从镇佛山大道以东、裕和路南北两侧 | 佛山华标房地产开发有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 72656.5 | 8月24日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 8 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
|  | 佛山大道以东、裕和路以北地块16、17栋 | 440606202111130101 |  |  |  |  | —— | 8月24日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
357 | 东马智造园一期、二期、五期、六期 | 东马智造园一期（D1座、D2座、D3座、D4座、D5座、D6座、D8座及地下室） | 440606202104160201 | 顺德区乐从镇纵二路东西、创富七路南北地块 | 佛山市东马产业园开发有限公司 | 长春建工集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 261938.92 | 8月25日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  | 东马智造园二期（A1座、A2座、A3座） | 440606202105140401 |  |  |  |  | 120921.5 | 8月25日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  | 东马智造园五期（D7座） | 440606202201210301 |  |  |  |  | 28274.72 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 东马智造园六期（D9座、D10座） | 440606202201140401 |  |  |  |  | 28274.72 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
358 | 东马智造园三期（B1座、B2座、B3座） | 东马智造园三期（B1座、B2座、B3座） | 440606202112300101 | 佛山市顺德区乐从镇纵二路东西、创富七路南北地块 | 佛山市东马产业园开发有限公司 | 佛山市和辉建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 88157.01 | 8月25日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
359 | 东马智造园四期（C1座、C2座、C3座、C4座） | 东马智造园四期（C1座、C2座、C3座、C4座） | 440606202112150201 | 顺德区乐从镇纵二路东西、创富七路南北地块 | 佛山市东马产业园开发有限公司 | 佛山市和辉建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 133541.29 | 8月25日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |  | 0 | 0
360 | 东马智造园七期（D11座、D12座） | 东马智造园七期（D11座、D12座） | 440606202201180101 | 佛山市顺德区乐从镇纵二路东西、创富七路南北地块 | 佛山市东马产业园开发有限公司 | 佛山市顺德区盛泰建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 28274.72 | 停工
361 | 佛山市顺德区乐从镇细海工业4号钢结构厂房建设项目厂房 | 佛山市顺德区乐从镇细海工业4号钢结构厂房建设项目厂房 | 440606202202240201 | 顺德区乐从镇乐从社区居民委员会细海工业区4号地 | 劳劲良、曾锐敏 | 佛山市浩业建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 5046.8 | 8月21日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
362 | 佛山移动信息大厦空置楼层装修改造项目 | 佛山移动信息大厦空置楼层装修改造项目 | 440606202204220599 | 佛山市顺德区乐从镇佛山新城岭南大道南12号 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 20635 | 8月15日检查情况：施工至装饰阶段，未发现大的安全隐患 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
363 | 佛山中德工业服务区高技术服务平台10号空中连廊 | 佛山中德工业服务区高技术服务平台10号空中连廊 | 440606202205060201 | 佛山新城岭南大道以东、君兰路以南、君兰南二路以北、华章路一路以西 | 佛山新城高技术产业发展有限公司 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 广东德正工程管理有限公司 | 94.56 | 8月29日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
364 | 裕和路以北、同德道以东SD-A-03-01-02-07地 | 裕和路以北、同德道以东SD-A-03-01-02-07地块一期 | 440606202205160101 | 佛山市顺德区乐从镇裕和路以北、同德道以东地块 | 佛山市顺德区乐从桂圃房地产开发有限公司 | 广州精誉庭建设工程有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 62321.37 | 8月28日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 8 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
|  | 裕和路以北、同德道以东SD-A-03-01-02-07地块二期 | 440606202204300101 |  |  |  |  | 42646.62 | 8月28日检查情况：施工至主体阶段，未发现大的安全隐患 | 4 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
365 | 泰昌智造园（一期）厂房3，厂房4，厂房5，厂房6，地下室，（二期）生活配套大楼 | 泰昌智造园（一期）厂房3，厂房4，厂房5，厂房6，地下室，（二期）生活配套大楼 | 440606202011300101 | 勒流街道光大-大晚片区N-LL-03-04-G-03-1地块 | 佛山市顺德区泰晖物业管理有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 85317.25 | 8月13日检查未发现质量、安全问题 | 6 | 666 | / | / | 1 | / | 3 | 5 | 4 | 1 | / | / | /
366 | 顺德勒流滨水生态区启动区N-LL-01-02-D-05-01号地块项目 | 顺德勒流滨水生态区启动区N-LL-01-02-D-05-01号地块项目（一期）—1＃、6＃-8＃、10＃-14＃ | 440606202103050101 | 佛山市顺德区勒流街道滨水生态区启动区N-LL-01-02-D-05-01号地块 | 佛山市顺德区卓琰房地产开发有限公司 | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 64443.43 | 8月8日检查情况：1、施工用电：首层一处临时作业无开关箱，楼面一锯石机未落实一机一闸一漏一箱 2、施工机具：一砂浆机传动部位无防护 | 6 | 478 | / | / | 1 | / | 4 | 4 | / | 9 | / | / | /
367 |  | 顺德勒流滨水生态区启动区N-LL-01-02-D-05-01号地块项目（二期）—2＃-5＃、9＃、15＃地下室 | 440606202103170201 |  |  |  |  | 104166.14 | 8月11日检查情况：1、部分场地积水未及时清理 2、部分外脚手架与建筑物之间间距过大未进行防护 | 6 | 478 | / | / | 1 | / | / | 4 | / | 6 | / | / | /
368 | 勒流新球初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程 | 勒流新球初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程 | 440606202111290301 | 勒流街道龙升北路10号 | 佛山市顺德区勒流中学 | 广东耀南建设集团有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 11196.41 | 8月28日检查情况：1、多处高处作业平台不合要求，脚手架未满铺四周无防护栏杆，无上落梯，个别地方使用人字梯 2、个别楼层使用风扇用电未按“一机一闸一漏一箱”要求设置 | 6 | 75 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
369 | 勒流街道富安工业区13-2-2号地块厂房项目（二期） | 勒流街道富安工业区13-2-2号地块厂房项目（二期） | 440606202112100401 | 佛山市顺德区勒流街道富安工业区13-2-2号地块 | 广东顺德领涛贸易有限公司 | 广东建业建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 63797.51 | 8月6日检查情况：安全 1、高处作业：个别砌砖高处作业工人采用爬梯作业，没有使用操作平台，电梯洞口的防护措施没有固定措施 2、脚手架：悬挑卸料平台的闸口没有安全挡板，抽查3#楼首层室内脚手架平桥未端没有防护；抽查4#楼个别脚手架卸载钢丝绳间距过大，4#楼天面梯房脚手架没有设置拉结措施 3、模板工程：二次结构模板工程没有编写专项施工方案；二次结构模板支撑立杆欠缺水平拉结 4、施工用电手提机具没有按要求使用开关箱，没有一箱一机一闸一漏 5、安全管理：钢筋加工场的防护棚防护面积不足，钢筋拉伸区没有设置防护栏杆；首层楼梯通道光线不足，没有照明措施 6、个别架手架作业人员没有正确使用安全带 | 11 | 1414 | / | / | / | / | 3 | 4 | / | / | / | / | /
370 | 勒流江义初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程（宿舍楼部分） | 勒流江义初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程（宿舍楼部分） | 440606202107230101 | 佛山市顺德区勒流街道江义村江义大道北路25号 | 佛山市顺德区勒流街道宣传文体旅游办公室（佛山市顺德区勒流街道教育办公室） | 佛山市鼎垣工程有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 10802.53 | 8月23日检查未发现质量、安全问题 | 8 | 225 | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | /
371 | 勒流富安初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程 | 勒流富安初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程 | 440606202109170101 | 勒流街道新安南国西路1号 | 佛山市顺德区勒流富安初级中学 | 广东洋艺建设有限公司 | 中锦天鸿建设管理（集团）有限公司 | 13647.86 | 8月3日检查未发现质量、安全问题 | 5 | 177 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | /
372 | 炬森智能工厂项目 | 炬森智能工厂项目 | 440606202110110101 | 佛山市顺德区勒流街道中部产业园N-LL-02-04-B-10-3地块 | 广东炬森五金精密制造有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 51202.1 | 8月23日检查未发现质量、安全问题 | 8 | 371 | / | / | 2 | / | 1 | 1 | 2 | / | / | / | /
373 | 嘉禹豪庭C区22#-24#楼及地下车库 | 嘉禹豪庭C区22#-24#楼及地下车库 | 440606201912180101 | 佛山市顺德区勒流街道黄连黄中北路68号 | 佛山市顺德区美禹盛房地产开发有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 57504.9 | 8月29日检查未发现质量、安全问题 | 9 | 126 | / | / | 3 | / | 2 | 4 | / | 3 | / | / | /
374 | 集龙产业楼勒流街道龙眼工业区二期（大良凤翔工业区D-XB-01-01-D-02地块） | 集龙产业楼勒流街道龙眼工业区二期（大良凤翔工业区D-XB-01-01-D-02地块） | 440606202106160201 | 佛山市顺德区勒流街道龙眼工业区（大良凤翔工业区D-XB-01-01-D-02地块） | 广东集龙产业园有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 247833.44 | 8月1日检查未发现质量、安全问题 | 6 | 200 | / | 1 | 1 | / | 5 | / | 11 | / | / | / | /
375 | 广东省佛山市亿衡智能电器制造有限公司新建厂房项目 | 广东省佛山市亿衡智能电器制造有限公司新建厂房项目 | 440606202112020301 | 佛山市顺德区勒流街道东风村工业大道发展路8号 | 广东省佛山市亿衡智能电器制造有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 35328.84 | 8月28日检查未发现质量、安全问题 | 6 | 207 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
376 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社1号通用厂房 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社1号通用厂房 | 440606202109030101 | 顺德区勒流街道勒流港集约工业区A01-1-7-1号地块 | 广东省佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 7238.73 | 8月6日检查未发现质量、安全问题 | 6 | 165 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
377 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社2号通用厂房 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社2号通用厂房 | 440606202109010201 | 顺德区勒流街道勒流港集约工业区A01-1-7-2号地块 | 广东省佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 9175.44 | 8月10日检查未发现质量、安全问题 | 6 | 165 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | /
378 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社3号通用厂房 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社3号通用厂房 | 440606202108270101 | 顺德区勒流街道勒流港集约工业区A01-1-7-3号地块 | 广东省佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 10918.29 | 8月20日检查未发现质量、安全问题 | 6 | 165 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
379 | 佛山市顺德区勒流街道敬老院原规模改建项目 | 佛山市顺德区勒流街道敬老院原规模改建项目 | 440606202103110201 | 佛山市顺德区勒流街道勒流街道建设西路79号 | 佛山市顺德区勒流街道敬老院 | 广东中凯建设工程有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 1815.13 | 8月25日检查未发现质量、安全问题 | 6 | 20 | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | /
380 | 创大智慧园 | 创大智慧园 | 440606202001170201 | 佛山市顺德区勒流街道光大工业区大明路1号 | 佛山市顺德区创大实业有限公司 | 广东惠德建筑工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 86844.57 | 8月24日检查情况：1、排栅基础积水未及时清理 2、电梯井口未按规定要求进行防护 3、外脚手架与建筑物之间未按规定要求挂设兜底网 4、高处作业平台脚手板未满铺，无防护栏杆 5、项目管理班子人员（项目负责人、专职安全员）施工期间不在岗 | 6 | 30 | / | / | 6 | / | 1 | 5 | 5 | / | / | / | /
381 | 萧汉能车间 | 萧汉能车间 | 440606202110110201 | 佛山市顺德区勒流街道办事处新城社区居民委员会新埠中城路 | 萧汉能 | 佛山市顺德区金方建筑工程有限公司 | 佛山市创一工程建设监理有限公司 | 7138.81 | 8月30日检查未发现质量、安全问题 | 6 | 22 | / | / | 2 | / | / | / | 2 | / | / | / | /
382 | 林建祥厂房 | 林建祥厂房 | 440606202110090199 | 佛山市顺德区勒流街道勒连中路2号 | 林建祥 | 广东惠德建筑工程有限公司 | 无需监理单位 | 2607.62 | 8月3日检查未发现质量、安全问题 | 6 | 52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
383 | 广东东域恒创产业园投资发展有限公司建设的勒流街道西华第二工业区城市更新项目7栋-20栋 | 广东东域恒创产业园投资发展有限公司建设的勒流街道西华第二工业区城市更新项目7栋-20栋 | 440606202201050301 | 佛山市顺德区勒流街道西华第二工业区勒良路以南港口路以西地块 | 广东东域恒创产业园投资发展有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东建友工程建设监理有限公司 | 112520.69 | 8月31日检查情况：1、排栅口未封闭，部分外脚手架与建筑物之间安全平网破损未及时修复 2、首层内排栅部分架体欠稳，缺少抛撑支护 3、首层抹灰操作平台移动滑轮无锁扣装置 4、部分电缆无过路保护，个别施工机具无采用“一机一闸一漏一箱”要求设置 | 10 | 770 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
384 | 佛山市顺德区钜荣金属制品有限公司厂房升级改造项目二期 | 佛山市顺德区钜荣金属制品有限公司厂房升级改造项目二期 | 440606202203110201 | 顺德区勒流集约工业区158045-001号地块 | 佛山市顺德区钜荣金属制品有限公司 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 71441.25 | 8月28日检查情况：1、厂房6建筑材料堆放混乱，建筑杂物未及时清理，施工道路不畅通 2、厂房6楼梯临边防护不严，个别地方无防护 3、卸料平台出入口未满铺 4、消防灭火器材不足 | 8 | 315 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
385 | 裕源党群服务中心、门卫室 | 裕源党群服务中心、门卫室 | 440606202205230201 | 佛山市顺德区勒流街道裕源村委会墟场路23号 | 佛山市顺德区勒流街道裕涌股份经济合作联合社 | 广东双穗建设工程有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 2291.4 | 8月31日检查情况：1、施工用电不符合使用要求，未按三级配电二级保护以及“一机一闸一漏一箱”要求设置 2、部分裸土未覆盖，部分喷淋未开启 | 2 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
386 | 勒流街道富裕股份社顺意加油站项目 | 勒流街道富裕股份社顺意加油站项目 | 440606202207050301 | 顺德西部生态产业新区顺德文流北岸片区SD-H-04-01-02-26地块 | 广东省佛山市顺德区勒流街富裕股份合作经济社 | 广东建业建筑工程有限公司 |  | 927.45 | 8月13日检查未发现质量、安全问题 | 3 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
387 | 东泰集团总部1号楼-4号楼、地下室基坑支护土方开挖和桩基础工程 | 东泰集团总部1号楼-4号楼、地下室基坑支护土方开挖和桩基础工程 | 440606202207060301 | 佛山市顺德区勒流街道南国西路以北、港口路以西地块 | 广东东泰五金精密制造有限公司 | 广东潮和兴建设有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 62243.21 | 8月17日检查未发现质量、安全问题 | 8 | 138 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /